鄂州安委字〔2026〕6号

市安委会关于深化安全生产治本攻坚

三年行动确保圆满收官的通知

各区、葛店经开区、临空经济区安委会，市安全生产各专业委员

会、市安委会有关成员单位：

2026年是全市安全生产治本攻坚三年行动（以下简称“三年行动”）的收官决胜之年。为确保我市三年行动高质量圆满收官，全面实现既定目标，根据《省安委会关于深化安全生产治本攻坚三年行动确保圆满收官的通知》（鄂安〔2026〕1号）精神，现就收官阶段有关工作要求通知如下：

一、提高站位，坚决扛起收官政治责任

各地、各有关部门和单位要充分认识收官之年对巩固全市安全生产治理成果、保障长远发展的重要意义。当前，我市安全生产仍面临复杂挑战，要坚决摒弃“过关”“交账”思想，克服麻痹厌战情绪，锚定“生产经营单位隐患自查自纠覆盖率、建档率、重大隐患整治率达到100%，基层安全治理体系高效运行，企业本质安全和全民素养根本提升”的核心指标，以“时时放心不下”的责任感，层层压实责任，全力攻坚，确保三年行动善作善成。

二、聚焦重点，细化落实六大攻坚任务

（一）深化企业主体责任落实。各行业主管部门要制定本行业主体责任验收标准，年底前完成规上企业全覆盖达标验收，对小微企业开展“一对一”帮扶，确保主体责任知晓率100%。开展安全文化示范企业创建，各区选树不少于2家示范企业，推广班前安全会制度，确保一线员工年度培训不少于20学时。全面推行安全生产诚信等级评价，与项目审批、信贷、监管频次等挂钩，落实差异化监管。

（二）推动重大隐患源头防控。分行业完善隐患重点检查清单，制作辨识图册和短视频，提升一线人员排查能力。依托全市风险监测预警平台，实现隐患全流程闭环管理，对超期未改重大隐患实行挂牌督办和“一案双查”。所有企业建立内部隐患报告奖励制度，提高自查自改动力。市、区两级定期组织开展“四不两直”明查暗访，对典型问题公开曝光。

（三）强化科技兴安赋能升级。在矿山、危化、工贸等高危行业推进“机械化换人、自动化减人”，年底前关键环节完成改造。加快城市燃气、桥梁、大型综合体等监测数据接入市级预警平台，实现精准推送。深入开展电梯安全筑底、公路生命防护、打通消防通道等工程，提升老旧场所报警和灭火装置覆盖率，推进燃气管网改造和水库除险加固。

（四）巩固基层协同治理体系。全面推广“应消一体”模式，年底前所有乡镇（街道）完成应急、消防力量整合合署办公。编制基层安全巡查手册，开展全覆盖实操轮训。落实省级行政处罚裁量基准，加强案卷评查，提升执法精准化、规范化水平。

（五）提升全民安全素质能力。分行业组织企业主要负责人、安全总监、高危岗位人员强制性培训。督促企业每半年开展一次全员应急演练，市级组织一次跨部门综合演练。严格外包用工管理，落实“同培训、同管理、同考核”制度，未经培训合格不得上岗。

（六）填补新业态监管空白。市安委办牵头定期会商新业态风险，明确监管职责，杜绝盲区。对平台经济、共享储能、电动自行车、网约房、网红打卡点等新风险，由牵头部门制定专项整治方案，开展集中攻坚。

三、强化保障，健全长效工作机制

（一）压实责任严格考核。各级安委会主要负责同志亲自部署收官工作。市安委办将三年行动任务完成情况作为2026年安全生产考核核心指标，对推进不力、发生较大事故的地区和单位约谈警示。

（二）加大投入强化支撑。确保安全生产专项资金足额列入财政预算，向风险治理、科技兴安倾斜。建立企业安全费用提取使用常态化审计机制，鼓励金融机构对诚信企业提供优惠信贷。

（三）固化经验构建长效。系统梳理三年行动中双重预防、基层能力建设、诚信体系等方面的有效做法，于2026年10月底前形成制度性成果，实现“解决一个问题、完善一套制度”。

（四）加强宣传营造氛围。统筹媒体开设“三年行动收官之战”专栏，宣传典型经验，曝光突出问题。完善举报奖励制度，鼓励社会监督，凝聚决胜合力。

各地、各部门要结合实际细化措施，抓好落实。市安委办将加强跟踪督办，确保各项工作任务落地见效，为全市高质量发展奠定坚实安全基础。

附件：1.鄂州市安全生产治本攻坚三年行动总方案2026年

重点工作清单

2.鄂州市教育系统安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

3.鄂州市消防安全生产治本攻坚三年行动2026年工

作清单

4.鄂州市民政系统安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

5.鄂州市自然资源系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

6.鄂州市生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

7.鄂州市住建系统安全生产治本攻坚三年行动 2026

年工作清单

8.鄂州市交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

9.鄂州市水利行业安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

10.鄂州市农业农村系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

11.鄂州市商务局安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

12.鄂州市文旅（文物、体育、广电）系统安全生产

治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

13.鄂州市卫生健康系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

14.鄂州市市场监管系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

15.鄂州市气象局安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

16.鄂州市烟草系统安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

17.鄂州市通信行业安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

18.鄂州市邮政快递业安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

19.鄂州市供销系统安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

20.鄂州市国防科技工业系统安全生产治本攻坚三年

行动2026年工作清单

21.鄂州市工业行业安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

22.鄂州市危险化学品和烟花爆竹行业安全生产治本

攻坚三年行动2026年工作清单

23.鄂州市工贸行业安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

24.鄂州市油气输送管道电力行业安全生产治本攻坚

三年行动2026年工作清单

25.鄂州市非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动2026

年任务清单

26.鄂州市国资委安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

27.鄂州海关安全生产治本攻坚三年行动2026年工

作清单

28.鄂州火车站安全生产治本攻坚三年行动2026工

作清单

29.鄂州市民航办安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

30.鄂州市粮食领域安全生产治本攻坚三年行动2026

年工作清单

31.鄂州市防灾减灾中心安全生产治本攻坚三年行动

2026 年工作清单

鄂州市安全生产和防灾减灾救灾委员会

2026年3月6日

鄂州市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室    2026年3月6日印发

附件1：

鄂州市安全生产治本攻坚三年行动总方案2026年重点工作清单

| 内容 | 重点工作 | 年度重点工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 工作目标 | 阶段性工作目标 一个清零 三个形成 三个100% | 总体目标：通过三年治本攻坚，地方党委政府、部门和生产经营单位统筹发展和安全的理念进一步强化，坚守安全红线的意识更加强烈，减少重大安全风险、消除重大事故隐患的积极性主动性显著增强；重点行业领域建立健全“一件事”由一个部门牵头、相关部门配合，全链条排查整治重大事故隐患的责任体系；企业全过程风险管控和隐患自查自纠机制基本建立；常态化管理和应急管理动态衔接的基层安全治理机制有效运行。全市隐患整治大提效，监管服务大提能，城市本质安全大提质，安全生产形势持续稳定向好。 阶段性目标：1.重大事故隐患动态清零。 2.形成各级党组织统一领导、政府依法履责、各部门积极协同、群众广泛参与的基层安全治理体系，“人人讲安全、个个会应急”的群防群治格局，重大事故隐患动态清零常态化机制。 3.所有行业领域、所有生产经营企事业单位隐患自查自纠覆盖率100%、隐患建档率100%、按时整治到位率100%。 |
| 一、主体责任提升行动 一、主体责任提升行动 | 所有行业企业落实“12345”要求覆盖率100%， | 1.建立《全员安全生产责任清单》。 |
|  |  | 2.推进双重预防机制建设和标准化建设。 |
|  |  | 3.建立并落实企业主要负责人、安全管理人员和全体职工岗位职责。 |
|  |  | 4.建立完善责任体系、管理体系、保障体系、应急体系。 |
|  | 所有行业企业建立健全并落实全员安全生产责任制 | 5.加强企业安全文化建设，将安全文化渗透到一线班组和作业现场，强化一线员工安全生产意识，选树一批安全文化示范企业。 |
|  | 全面建立企业安全生产诚信制度 | 6.开展安全生产诚信企业分级分类管理，在项目建设、银行信贷、融资、用地、税收保险、减少检查频次等方面给予鼓励和政策优惠。 |
| 二、安全教育培训行动 | 集中开展企业 主要负责人 安全教育培训 | - 7.重点开展大型商业综合体消防安全责任人集中培训。 |
|  |  | - 8.教育、卫健、民政、残联等部门根据职责分工，分条线组织对辖区学校、医院、养老服务、儿童保护、残疾人服务等单位消防安全责任人全面开展集中培训，三年实现全覆盖。 |
|  |  | - 9.推动其他行业领域生产经管单位主要负责人的安全教育培训全覆盖。 |
|  | 加强重点人员专项教培 | 10.组织对全市重点企业安全部长开展一次全覆盖的专题培训。 |
|  |  | 11.开展一次对危化品重点企业负责人、分管安全负责人全覆盖的安全生产管理知识考核。 |
|  |  | 12.开展矿山“五职”矿长（矿长、生产矿长、安全矿长、技术矿长、机电矿长）专题培训，实现全市非煤矿山企业全覆盖，实施班组长、特种作业人员安全技能专项培训，加强实操培训。 |
| 三、判定标准提升行动 | 完善重点行业领域 重点检查事项清单 | 13.根据国家修订、新颁布的重大事故隐患判定标准，在全行业领域推广实施。 |
|  |  | 14.覆盖全行业领域的重点检查事项或检查指引指南基本完成。 |
|  |  | 15.针对性制定解读文件、制作隐患示例小视频，加大培训宣讲力度，提升各级监管人员、企业主体和重点人员的隐患辨识能力，规范事故隐患排查流程。 |
| 四、重大事故隐患动态清零行动 | 加强源头管控 | 16.组织对高危项目开展起底式联合督查，对违规审批、强行上马造成事故的开展专项整治，严肃追责问责。 |
|  | 持续推进企业 开展隐患自查自改 | 17.企业主要负责人每季度带队开展1次检查并组织专题研究1次安全生产工作（高危行业领域每月至少1次）。 |
|  |  | 18.建立健全生产经营单位主要负责人督办制度和主要负责人负总责，安全总监、安全员分级负责的责任体系。 |
|  |  | 19.落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，建立自查自纠档案。 |
|  | 建立各区安全 风险图谱 | 20.在全市所有行业企业全面推广推进风险分层分级闭环管控机制。 |
|  |  | 21.建立行业领域专家、企业退休技安人员以及专业技术服务机构参与排查整治工作的长效机制。 |
|  |  | 22.全市重大安全风险有效管控体系框架基本形成。 |
|  | 完善重大事故隐患 治理督办制度 | 23.建立市区两级隐患管控中心和审核把关销号机制。 |
|  |  | 24.市、区安委会建立督导检查工作机制。 |
|  |  | 25.健全政府督查、部门抽查、街道排查、第三方协查、企业自查工作机制。 |
|  |  | 26.对未开展排查或者拒不整改等导致重大事故隐患长期存在的实行倒查追责、生产安全事故调查“一案双查”。 |
|  |  | 27.结合重大事故隐患治理，市安委会组织开展一次专项巡查。 |
|  | 建设全市重大事故风险隐患管控平台 | - 28.建设全市统一的风险隐患监测预警平台。 |
|  |  | 29.及时将重大事故隐患通知到相关企业单位主要负责人和实际控制人，实行清单制管理、逐条整改销号。 |
| - 安全科技支撑和工程治理行动 | 提升监测预警能力 | 30.加大危化品（危险货物）、矿山、尾矿库、建设施工、交通运输、水利、消防、钢铁等重点行业领域安全风险监测预警系统建设应用和升级改造力度，推动燃气安全监管智能化建设。逐步推广到其它行业领域，企业安全生产风险智能化管控能力显著增强。 |
|  |  | 31.利用全市城市数字公共基础设施建设成果，推进安全发展示范城市建设，带动提升其他城市安全风险监测预警能力。 |
|  | 加大工艺技术改造 和设备更新力度 | 32.加大危化品、矿山、工贸、烟花爆竹、建设施工、交通运输、燃气等行业领域工艺设备淘汰更新力度。 |
|  |  | 33.推进“机械化换人、自动化减人”，提升矿山、危化品、烟花爆竹、民爆等行业领域自动化、智能化水平。 |
|  |  | 34.推进小型生产经营场所、经营性自建房、老旧住宅小区安装早期火灾报警和灭火装置。 |
|  |  | 35.推进道路运输车辆主动安全装置安装应用。 |
|  | 推进重点行业领域 生命保障工程 | 36.开展电梯、公路安全生命防护工程、农村公路安全生命防护工程建设，创建一批“四好农村路”示范工程。 |
|  |  | 37.城市公共消防设施明显改善，消防生命通道畅通情况明显改善，老旧场所早期报警和灭火装置安装比例显著提升。 |
|  |  | 38.深入开展建设工程消防安全专项整治，查处一批工程建设消防违法违规行为。 |
|  |  | 39.大力实施燃气管网老化更新改造，持续推动燃气用户加装燃气安全三件套。 |
|  |  | 40.持续推动水库大坝除险加固、应急逃生出口和消防通道打通、铁路平交道口改造等工程治理行动。 |
| 六、从业人员安全素质提升行动 | 深化高危行业领域 安全技能提升 行动计划 | 41.推动危化品、矿山、金属冶炼、烟花爆竹、建筑施工、运输单位等高危行业从业人员安全技能培训深化提升。 |
|  |  | 42.严格高危行业企业主要负责人、安管及特种作业人员考核，将重大事故隐患有关要求作为抽考重要内容。 |
|  |  | 43.电焊设备推行“加芯赋码”“证书匹配”“扫码应用”。建成覆盖全市的“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统，全面加强对特种作业人员全周期数字化管理。 |
|  | 强化教育培训管理 | 44.推动生产经营单位加强对外包外租等关联单位的安全生产指导、监督，将接受其作业指令的劳务派遣、灵活用工等人员纳入本单位安全生产管理体系，严格安全培训和管理，切实提升有关从业人员的安全素质和能力。 |
|  | 强化一线从业人员 教育培训 | 45.加大“三项岗位人员”大数据运用，打通安全生产考试和执法检查数据交互。 |
|  |  | 46.根据“三项岗位人员”培训取证反馈情况、12345投诉和信访举报情况，参加全省培训机构动态积分、排名，整体提升培训服务质量和能力。 |
|  | 开展事故应急救援 演练活动 | 47.聚焦从业人员疏散逃生避险意识能力提升，加强企业生产安全事故应急预案修编和预案演练工作检查指导。 |
|  |  | 48.建立员工岗位应急“关、避、喊、报、助”五步法，每年至少组织一次演练（高危行业每半年至少一次）。 |
|  |  | 49.推动高危行业生产经营单位依法建设应急救援队伍，满足安全防范和事故抢险救援需要。 |
| 七、安全管理体系建设行动 | 推进安全生产 标准化建设 | 50.按照国家和省要求，加强标准化建设工作，全市企业安全管控水平明显提高。 |
|  |  | 51.全市各行业领域推广实行标准化管理企业覆盖率明显提升。 |
| 八、基层基础和执法能力提升行动 八、基层基础和执法能力提升行动 | 强化安全生产 基层基础 | 52.综合统筹乡镇（街道）安全生产监管、消防工作、防灾减灾、应急救援等人员力量，共同做好安全检查、安全宣传、应急救援、信息化建设等工作，推广应消基层力量一体化。推动安全生产监管服务向基层末梢延伸。 |
|  |  | 53.持续加强市、区执法队伍建设，强化基层执法能力。 |
|  | 强化基层安全 监管能力 | - 54.制定行政执法人员专业培训计划，三年内，对全市安全监管执法人员开展跟班集中培训。 |
|  |  | - 55.推动保险机构积极参与高危行业领域企业重大事故隐患排查整治工作，覆盖率到100%。 |
|  | 全面推进规范严格精准高效执法 | - 56.综合运用“四不两直”、明查暗访、异地交叉执法、“互联网+执法”等方式，实行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业主要负责人、安全管理人员、岗位操作员工全过程在场”和“执法+专家”的“三位一体”执法检查模式。 |
|  |  | - 57.集中挂牌、公布、曝光、处理一批；依法采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚、行业禁入、联合惩戒等手段，定期通报一批行刑衔接、“一案双罚”、“约谈+处罚”等案例。 |
|  |  | - 58.对发生重特大事故负有责任的生产经营单位主要负责人明确终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人。 |
|  |  | - 59.全面落实行政裁量权基准制度，落实国家行政处罚自由裁量标准及全省统一的处罚裁量基准。 |
|  | 加大举报奖励力度 | - 60.完善覆盖各行业领域的举报渠道和奖励机制，落实奖励资金、完善保密制度和举报人保护措施。 |
|  |  | - 61.在规模以上企业推行安全生产有奖举报公告牌制度，在重点企业积极探索建立企业内部举报相关制度。 |
|  |  | - 62.将安全生产举报奖励资金列入同级财政预算，足额列支，做到“应奖尽奖”、足额发放。 |
| 九、全民安全素质提升行动 | 全民安全生产宣传教育 | - 63.推进“案例教育法”、安全宣传“五进”、敲门行动和安全生产月等活动，将安全教育纳入国民教育体系。 |
|  |  | - 64.推动在市区电视等媒体设置安全生产专题栏目，定期讲解安全生产知识、介绍安全生产典型经验做法、曝光存在的突出问题，制作播放典型事故安全警示宣传片。 |
|  |  | - 65.因地制宜加快建设一批公益性安全科普宣传教育基地和安全体验场馆。 |
|  | 安全生产法规 警示教育 | - 66.聚焦重点领域、紧抓关键少数，组织开展企业主要负责人及安管人员法律法规培训和警示教育，引导企业规范经营，守法经营。 |
|  |  | - 67.开展送法进企业活动，精准问需于企，帮助企业纾困解难。 |
|  |  | - 68.结合近年来省内外的重特大事故、省内较大事故在重点区域开展一次集中警示教育。 |
|  | 平安创建活动 | - 69.强化与教育、总工会、共青团、妇联、工商联等部门互动，分类开展安全应知应会培训、竞赛、宣传、演练。 |
|  |  | - 70.深化平安交通、平安农机、平安景区、青安岗等示范创建；指导企业开展安全生产工作争优创先活动。 |
| 十、新兴行业专项整治 | 落实新兴行业领域 监管职责 | - 71.按照“三管三必须”“管合法必须管非法”“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”和“谁审批谁监管、谁投资谁负责、谁运营谁负责”“宁可跨前一步形成交叉、绝不后退一步出现空档”原则，对不断出现的新行业、新业态、新经济模式进行一次全面摸底，组织相关部门专题研究，形成责任清单，解决一批监管盲区问题。 |
|  |  | - 72.按照牵头部门负总责原则，制定专项整治工作方案，全面加强对平台经济、共享经济、儿童游乐设施、非A级景区、农家乐（民宿）、网红景点、医养结合机构、网约房、长租公寓、新型储能电站、顺风车、高空建筑外墙作业、电动自行车、新能源船舶、水上摩托艇等新兴行业领域的安全监管工作，强化和落实安全生产监管责任，消除监管空白和盲区，防范和遏制各类生产安全事故。 |

附件2：

鄂州市教育系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实学校主体责任。对照《湖北省学校安全条例》，督促各级各类学校建立校园安全责任体系，健全完善全过程校园安全管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急处置“五到位”，持续提升校园安全管理水平。 | 2026年12月 | 各级各类学校 |
| 2 | 严格落实部门监管责任。各级教育行政部门严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”的要求，层层签订年度安全工作责任书，全面落实各级教育行政部门安全监管责任，做到机构到位、人员到位、职责到位，切实落实各级安委会关于校园安全工作的部署，结合实际把校园安全各项工作抓实抓到位。 | 2026年12月 | 市教育局机关各科室及局属二级单位；各地教育行政部门 |
| 3 | 用好校园安全指导手册。推动各地各校用好《鄂州市中小学幼儿园消防安全指导手册》和《鄂州市中小学幼儿园岗位安全指导手册》；建立健全安全制度体系、隐患排查整改体系、安全风险防范体系、教育培训演练体系、突发事件应急处置体系和经费物资保障体系。 | 2026年12月 | 市教育局综治安全科；各地各学校 |
| 4 | 根据《湖北省学校安全条例》《湖北省学校周边安全区域管理办法》《全省校园安全重大事故隐患排查清单（暂行）》等文件要求，建立校园安全“问题清单、措施清单、责任清单”，形成“检查—反馈—整改”的校园安全隐患排查机制，进一步规范校园安全隐患排查工作流程，提高校园安全隐患排查的针对性和实效性，提升校园安全隐患排查整治工作质效。 | 2026年12月 | 市校安委会各相关成员单位，各地校安委会；市教育局综治安全科、各学校 |
| 5 | 建立校园重大事故隐患自查自改常态机制。持续落实“平安校园”创建“四个一”活动，对照《教育系统重大事故隐患判定指南》和校园重大事故隐患排查整治13项重点工作，督促各地各校主要负责人每月组织开展本地本校重大事故隐患排查整治。积极推动第三方专业机构开展校园安全检查与评估工作。按照“专业人做专业事”原则，邀请消防、住建、燃气、食品、卫生等领域专家开展校园安全检查评估，指导学校及时消除隐患，提高校园安防实效。 | 2026年12月 | 市教育局综治安全科、职成教科；各地教育行政部门、各学校 |
| 6 | 常态化开展消防安全专项整治。加强消防安全责任制度建设。鼓励通过学校消防监督员培训、优先接收退役消防官兵、招聘消防专业人才等方式，配齐专(兼)职消防员，督促学校建立学校小型消防站，强化学校应急消防队伍建设。明确学生宿舍、实验室、图书室、配电室、食堂餐厅等重点部位、重点岗位消防安全责任人，严格落实隐患排查整改和日常管理制度，重点整治疏散通道不畅通、逃生通道堵塞、安全标识不足、灭火器过期、安全出口数量不足、违规动火用火、违规使用大功率电器、违规敷设电器线路、私拉乱接电路、违规存放易燃易爆物品、规范给电动自行车充电等问题。加强消防安全教育、防火巡查和应急疏散演练，强化校园消防安全意识。2026年，鼓励改建、新建学校各相关场所时，安装烟雾感应报警设施和自动喷淋装置，逐步建立安消一体智慧消防系统。 | 2026年12月 | 市教育局、市消防救援支队；市教育局综治安全科；各地教育行政部门、各学校 |
| 7 | 加强危化品安全专项治理。加强危化品管理责任制度建设。严格学校实验室管理制度。落实学校实验室专人专锁，专人负责，定期检查校内易燃、易爆、有毒、易制毒等危化品的管理情况，并落实检查登记。按相应管理标准规范采购、储存、使用和废弃物处置等环节，确保危化品专车转运、专室存放、专人操作、专业废弃处置。 | 2026年12月 | 市教育局、市生态环境局；市电教馆、市教育局综治安全科；各地教育行政部门、各相关学校 |
| 8 | 定期开展校舍和在建工程专项安全检查。各地教育行政部门要在每学期前后和重要时间节点，会同住建、自然资源等职能部门，对所属学校校舍和在建工程安全管理情况进行专项安全检查。对存在安全隐患的校舍和在建工程，可立即整改的，限期整改到位；一时难以整改的，要设立安全警示标识，定期开展隐患监测，落实风险防范措施。各地各校要将存在安全隐患的校舍纳入年度建设规划，加大危房改造力度，及时消除安全隐患；对于各新建、改建工程，各地各校要严格履行建设手续，严格按国标施工，并做好建设前地质灾害危险性评估工作。 | 2026年12月 | 市教育局、市住建局、市自然资源和规划局；市教育局综治安全科、发展规划科；各地教育行政部门、各学校 |
| 9 | 规范开展校车安全专项治理。协调交通、公安等有关部门在春、秋开学季分别开展一次校车安全管理联合督导检查，重点对校车日常管理情况、安全教育落实情况、校车安全隐患排查整治情况进行检查，全面消除安全隐患，确保校车安全运营。依托校车监控平台，加强校车运营的动态监管，重点整治“超速、超载、不按规定路线行驶、不系安全带、驾驶员吸烟、接打电话”等不良行为，规范校车运营管理。常态化落实上下学期间车辆进出校园管理，签订家校交通安全责任书，严禁社会车辆、家长自备车辆进入校内接送学生，构建家校双联互动的交通安全防范体系。 | 2026年12月 | 市教育局、市公安局、市交通运输局；市教育局综治安全科；各地教育行政部门、各学校 |
| 10 | 扎实开展防溺水防欺凌专项治理。完善防溺水工作闭合回路，增强工作实效。进一步明确工作职责，结合行政区划，分村组（社区）落实防范水域和防范责任。充分利用新闻媒体、流动宣传车、短信温馨提示等开展防溺水事故警示教育。针对重点水域和路段设置安全警示标牌、隔离带、防护栏等设施，适时开展排查、巡查，降低学生溺水发生率。积极拓展防溺水疏导渠道，2026年，推动建立以乡镇为单位设置简易游泳池、以市区教育行政部门牵头组织，依托有资质的游泳场馆开展暑期游泳夏令营等形式，丰富学生暑期生活，拓展学生防溺水疏导渠道。加强学校法治副校长聘任管理工作，组织各法治副校长进校履职，扎实开展法治进校园活动，加强校园法治教育，强化未成年人知法守法意识。会同公安、检察等部门，每学期开展防欺凌专项治理，完善学校防欺凌工作机制。积极争取各级党委政府支持，加强专门学校建设和专门教育工作。 | 2026年12月 | 市校安委会相关成员单位；市教育局综治安全科、职成教科、督导办；各地教育行政部门、各学校 |
| 11 | 严密开展校园大型集会（研学）活动安全隐患排查。建立完善大型集会（研学）活动安全隐患排查和风险防范工作机制。督促各相关学校在组织考试、开学、毕业（散学）典礼、跨年活动、运动会、外出研学等集体活动时，制定安全保障预案，严密开展大型活动安全隐患排查，分类做好安全保障工作，防止发生拥挤踩踏、交通安全、人身安全等各类安全事故，确保大型集会（研学）活动安全。 | 2026年12月 | 育局基础教育科、体卫艺科、职成教科；各地教育行政部门、各学校 |
| 12 | 持续开展食品安全专项治理。按照省统一部署，2026年，集中整改一批校园食品安全突出问题隐患。推动实施《学校食堂食品安全管理规范》，进一步规范食品加工操作流程。落实《加强校园食品安全工作的指导意见》，建立健全食品安全监督检查机制。定期组织食品卫生大检查，落实学校食堂、操作间、食品储存间、分菜间等场所及设备餐具清洗消毒。落实食品采购索证索票、进货查验和台账记录制度，抓好食品留样，确保学校食品采购、加工、出售、贮存等关键环节安全。 | 2026年12月 | 市教育局、市市场监管局；学校后勤办；地各学校 |
| 13 | 深入贯彻落实《湖北省学校周边安全区域管理办法》，对相关实体店开展专项清理整治。2026年，持续开展学校周边安全区域内5种实体店（网吧及娱乐场所、彩票销售点、烟草专卖店、成人用品店、酒水销售店）的清理退出工作。持续开展学校周边环境整治活动，重点围绕校园周边治安秩序问题、校园周边文化秩序问题、学校周边违规经营问题、校园周边交通安全问题、学校周边违法广告问题、校园周边违法建筑、校车安全问题、涉校矛盾隐患等八类重点内容，以“五个一”（召开一次动员会、开展一次集中排查、建立一套工作台账、开展一次暗访督查、解决一批突出问题）为重点，开展专项整治行动。针对排查出的问题，实行市区两级挂牌督办、整改销号管理，净化校园周边环境。 | 2026年12月 | 市校安委会相关成员单位；各地校安委会、各级各类学校 |
| 14 | 加快推进平安校园智能化监控预警平台建设。对照省统一规划部署，加快推进市教育局校园安全指挥中心建设。2026年，全面完成全市中小学幼儿园市、区、校校园视频监控信号汇聚接入工作，持续开展校园安全线上监控调度，强化校园安全监管质效；积极推动各地各校校门口结构化像机安装工作，强化校园社会治安防控体系建设。 | 2026年12月 | 市教育局、市公安局、市财政局；市教育局综治安全科、财审科、法规科、网信办；各地教育行政部门、各学校 |
| 15 | 大力提升校园安防建设水平。深入贯彻落实《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022），持续推进校园安防“四个100%”建设（校园封闭式管理100%、专职保安配备100%、一键报警和视频监控联网100%、护学岗设置100%），因地制宜安装校门口硬质防冲撞设施，对上下学期间学生聚集区域进行防护隔离；持续推进校园“七防工程”建设，提升校园安全防范能力水平。 | 2026年12月 | 市教育局、市公安局；市教育局综治安全科；各地教育行政部门、各学校 |
| 16 | 建强校园安全工作队伍。建立校园安全工作队伍定期培训工作机制，2026年，采取分层、分级、分领域组织的形式，各级教育行政部门组织本区域内中小学幼儿园主要负责人、分管负责人、安全工作科股长培训。各学校定期组织对校园安全管理人员、保安员、校车驾驶员（随车照管员）、后勤从业人员等工作人员进行业务培训，全面提升安全工作管理人员、从业人员的能力水平和履职能力。建立完善保证教职工、安保人员持证上岗，健康上岗的信息筛查、检查督查和责任追究机制，确保“放心人”参与校园工作。 | 2026年12月 | 市教育局；各地教育行政部门、各学校 |
| 17 | 加强学校心理健康工作和矛盾纠纷排查化解工作。健全校园心理工作制度。完善专职（兼职）心理辅导员培养机制，确保各校有专职（兼职）辅导员开展心理健康教育、疏导工作。完善家校、师生定期联系沟通机制，重点关注离异家庭子女、重组家庭子女、留守儿童、家庭变故学生等群体的思想情绪波动，做到早发现、早疏导、早解决，扎实做好学生心理疏导工作。健全涉校矛盾排查化解工作机制，组织各地各校定期开展涉校矛盾纠纷排查化解，会同属地平安办、公安、检察、司法等部门，协力做好重点人的包保稳控工作，妥善化解处置涉校涉师生矛盾，确保校园平安稳定。 |  | 市教育局、市委平安办、市公安局、市司法局、市人民检察院；市教育局基础教育科、综治安全科；各地平安办、各地教育行政部门、各学校 |
| 18 | 推动建立校园安全信息平台。按省统一规划，建立全市学校安全专报制度，组织各地各校定期做好校园安全信息上报，加强安全信息分析、汇总，及时研判安全形势及暴露出来的突出问题，提出安全防范的措施建议和整改方案，督促各地各校有针对性地做好校园安全管理工作。 |  | 市教育局；各地教育行政部门、各学校 |
| 19 | 强化师生安全教育。建立完善校园安全教育课时、内容保证措施。督促各地各学校严格落实《生命安全》和《心理健康》课程，针对“开学季”、“离校前”、“考试季”、“酷暑季”等重要节点，开展消防宣传、交通安全、心理疏导、防溺水、防灾自救等宣传教育和警示教育活动，全面提升师生安全素养。 | 2026年12月 | 市教育局综治安全科、基础教育科、体卫艺科、职成教科；各地教育行政部门、各学校 |
| 20 | 常态抓好应急演练。完善更新各种突发事件应急预案。健全定期演练制度，依托市区等学生实践基地和各学校现有场地，结合实际定期开展流行病疫情防控、自然灾害规避、突发事件处置等应急演练，提高师生防范处置能力。 | 2026年12月 | 市教育局综治安全科、职成教科；各地教育行政部门、各学校 |

附件3：

# 鄂州市消防安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将老旧场所、经营性自建房、多业态混合生产经营等纳入城市更新、城镇老旧小区整治改造等工作，同步实施建筑消防设施改造增建和维护管理，早期报警和灭火装置安装比例显著提升，基本完成乡村电气线路、炉灶等用火用电安全改造升级和消防水池等基础设施建设。新增一批市政消火栓。 | 持续开展 | 各区、葛店经开区、临空经济区，市发改委、市自然资源局、市住房局、市消防救援局等部门 |
| 2 | 动态纠治锁闭安全出 口、占堵疏散通道、门窗违规设置铁栅栏、防盗网等违法行为，常态化清理影响消防救援行动的固定障碍物和占道停放车辆、持续实施标识化规范化管理，深化畅通消防生命通道。 | 持续开展 | 各区、葛店经开区、临空经济区，市消防救援局、市民宗委、市教育局、市经信局、市民政局、市住房局、市商务局、市卫健委、市文旅局、市应急局等部门 |
| 3 | 采取新建、改建、配建、租赁等方式及模块化、移动式消防站点等多种形式，加密城市、乡镇建成区消防队站布点。加快推进航空特勤、水上、太和、庙岭4个站年内建成投用。 | 2026 年 12 月 | 各区、葛店经开区、临空经济区 |
| 4 | 普通消防站超期服役和性能不达标消防车辆全部完成更新换代，所有消防站装备配备达标。城市、乡镇按要求建齐专职消防队，符合建队要求的企业全部按标准建成专职消防队。 | 持续开展 | 各区、葛店经开区、临空经济区、市财政局、市应急局、市消防救援局 |
| 5 | 组织开展人员密集场所动火作业安全管理和建筑保温材料安全隐患全链条整治；紧盯高层公共建筑、大型综合体等“大单位 ”，经营性自建房、家庭作坊、沿街商铺及“九小场所 ”，演艺新空间、校外培训机构、月子中心等“新业态 ”，城中村、老旧小区等“旧区域 ”，以及医院、学校、养老院等敏感场所，排查整治突出消防安全风险。 | 2026 年 12 月 | 各区、葛店经开区、临空经济区、各地消防救援、负有消防安全监督管理职责的部门 |
| 6 | 推动大型商业综合体、大型集团、连锁企业、医院、养老院等单位建设消防安全标准化管理示范单位，指导消防安全重点单位主要负责人每季度至少带队开展 1 次消防检查。联合开展燃气、电气等重点领域消防安全系列培训，开展大型商业综合体消防安全责任人集中培训。 | 2026 年 12 月 | 各地消防救援局（大队）、市卫健委、市市场监管局、市文旅局、市民政局、市国资委、市商务局等部门。 |
| 7 | 加大消防培训机构、培训学校监管力度，积极培育、规范消防培训市场，满足社会面消防培训需求。 | 持续开展 | 市人社局、市教育局、市公安局、市消防救援局等部门 |
| 8 | 发动群众积极投诉举报身边消防安全隐患，组织曝光一批严重影响公共安全、久拖不改的重大火灾隐患单位；提请政府挂牌一批高风险、整改难度大的重大隐患和区域性隐患。 | 2026 年 12 月 | 各地消防救援局（大队） |
| 9 | 区级消防安全治理中心、乡镇（街道）消防所基本实现辖区全覆盖并实体化运行。建立街面微型站，大力推广数字街区建设，进一步夯实基层基础。 | 2026 年 12 月 | 各区、葛店经开区、临空经济区 |
| 10 | 组织一次全体师生开展实景、实操逃生疏散演练。加强寄宿制学校火灾探测能力，推动在学生宿舍设置火灾探测报警装置、应急广播设备，提升学生宿舍设防等级。 | 持续开展 | 市教育局 |
| 11 | 针对“老、幼、病、弱 ”等群体，建立信息共享机制，加大关爱力度，列支专项经费，安装火灾探测报警、一键报警装置等。 | 持续开展 | 市民政局、市住房局、市消防救援局、市残联、市妇联 |
| 12 | 持续打造村、社区消防科普阵地，广泛开展消防安全知识宣传，提高群众自防自救能力。 | 持续开展 | 各区、葛店经开区、临空经济区 |

附件4：

鄂州市民政系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 |  | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 认真传达学习和贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，认真落实市委、市政府关于安全生产工作决策部署和市安委办安全生产工作具体安排，定期分析研判民政领域重大风险，研究解决安全生产工作重大问题，及时整治事故隐患，做好民政领域安全生产工作。 | 全年 | 市民政局 |  |
| 2 |  | 督促各级民政部门公布民政服务机构重大事故隐患投诉举报电话，推动全市民政部门和民政服务机构建立完善事故隐患内部报告奖励机制。 | 2026年2月 | 市民政局 |  |
| 3 |  | 指导完善春节、清明节、中元节期间殡葬服务机构安全保障方案，加强殡葬场所祭扫安全保障。 | 2026年2月、4月、8月 | 市民政局 |  |
| 4 |  | 修订局领导班子成员和机关处室(单位)安全生产责任清单。 | 2026年6月 | 市民政局 |  |
| 5 |  | 持续开展民政领域冬春火灾隐患攻坚“百日行动”和高层建筑火灾隐患排查整治专项行动。 | 2026年3月 | 市民政局 |  |
| 6 |  | 开展民政服务机构安全管理月活动。 | 2026年6月 | 市民政局 |  |
| 7 |  | 加强对殡葬、救助管理、精神卫生福利机构安全管理等业务能力培训。 | 2026年11月 | 市民政局 |  |
| 8 | 市级对养老机构负责人进行一次安全管理培训；督促各区民政部门每年至少开展1次养老服务监管人员检查和执法能力培训，每年至少组织1次覆盖辖区所有养老机构主要负责人和安全管理人员的安全管理业务培训；督促指导养老机构每半年至少组织1次面向全体工作人员的安全培训；对新入职员工和转岗员工组织开展岗前消防安全教育培训。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 9 | 督促各区（经开区、经济区）民政部门指导养老机构每季度和重大节假日、重要活动前，对照《养老机构安全隐患自查建议清单》，至少开展1次重大安全隐患自查。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 10 | 督促各区（经开区、经济区）民政部门指导养老机构每年(消防安全重点单位每半年)至少组织1次工作人员和自理老年人全员参与的应急处置和疏散逃生演练。 |  | 2026年9月前 | 市民政局 |
| 11 | 持续开展儿童福利领域服务机构安全管理风险隐患排查整改专项行动，建立风险隐患统计分析和自查自纠常态化机制，每月开展排查整改，落实闭环管理、动态清零要求。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 12 | 督促儿童福利服务机构认真学习贯彻《儿童福利机构突发事件应急预案》,每半年至少开展1次安全知识培训及应急演练。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 13 | 督促各区（经开区、经济区）民政部门邀请专业力量对民政服务机构消防安全、用电用气安全、房屋建筑安全等方面每年至少开展1次安全评估和鉴定。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 14 | 开展养老服务机构重大事故隐患判定标准、儿童福利机构重大事故隐患判定标准、精神卫生福利机构重大事故隐患判定标准、救助管理机构重大事故隐患判定标准、殡葬服务机构重大事故隐患判定标准宣传贯彻活动。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 15 | 组织民政服务机构安全隐患常态化查改，市民政局抽查不少于2次、各区民政局不少于3次。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 16 | 结合2026年养老服务专项整治工作，加强对养老服务机构等民政服务机构安全管理工作检查调度并进行通报。 |  | 2026年12月前 | 市民政局 |
| 17 | 做好民政服务场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治工作。 |  | 全年 | 市民政局 |
| 18 | 适时填报《国务院安全生产治本攻坚三年行动信息系统》数据。 |  | 全年 | 市民政局 |
| 19 | 配合做好中央安全考核巡查组、民政部、省安委办对民政领域安全生产和消防工作考核巡查，建立问题整改清单，限期闭环整改。 |  | 全年 | 市民政局 |

附件5：

鄂州市自然资源系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神纳入局党组会、局党组理论学习中心组学习计划、局安委会及相关培训学习内容，并结合自然资源领域安全生产工作抓好贯彻落实。及时传达学习、贯彻落实国务院安委会、省安委会和市安委会工作部署和会议精神。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 2 | 在编制实施国土空间规划和用地审批等工作中，充分考虑安全生产领域必要空间需求。按照相关法律法规和制度要求，严格用地审批，批后监管到位。按照国土空间规划及相关法律法规制度开展危化品企业、化工园区等用地审批，预留足够的安全距离。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 3 | 加强矿山日常巡查，依托专业技术人员开展矿山安全监管工作，确保矿山企业严格按照开发利用方案开采，不出现越层越界开采等行为，督促企业履行安全生产责任；积极协调矿山开展绿色矿山建设，对于存在问题进行整改，力争早日达到绿色矿山标准；按照分类处置等原则做好废弃矿井封堵工作，配合有关部门推动建立健全矿井关闭管理长效监管机制。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 4 | 加强巡查，实行“三级巡查、三级督查”和“村（组）、乡镇（街办）、区（经开区、经济区）报告”制度，扩大巡查范围，增加巡查密度，提高督察层级；严厉查处无证开采、越界开采、以探开采、以建开采等非法开采行为，严查以生态修复、地质灾害治理、工程建设等名义掩盖盗采矿产资源的违法行为。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 5 | 加强地质勘查和测绘行业管理。坚持依托“双随机”抽查机制，加强重要时间节点及重点施工区域的检查，督导地质勘查、测绘资质单位定期自查并长期坚持，发现问题立行立改，确保无安全隐患，避免发生任何安全问题。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 6 | 配合有关部门做好城镇燃气专项整治、电动自行车全链条整治等专项工作。依据国土空间总体规划（2021—2035年）做好城镇燃气项目的选址审批工作，配合开展城镇燃气工程项目的合规性审查，燃气管网周边建筑物、构筑物的合规性排查；科学布局增设电动车停放充电设施，加强电动车停放充电设施管理。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 7 | 开展安全知识宣传和警示教育。配合做好全国消防安全日、全国交通安全日、安全生产法宣传周等宣传活动，开展《矿产资源法》、《安全生产法》、《森林草原防灭火条例》等法律法规的学习宣传教育、安全生产和消防培训、安全警示教育。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 8 | 常态化加强工作督办和指导帮扶，落实“红黑榜 ”制度，严格执行安全生产事故“一案四查 ”“三个一律 ”，压实各级监管责任与企业主体责任，确保治本攻坚三年行动收官取得扎实成效。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 9 | 持续开展深基坑、高支模、起重机械安拆、有限空间作业等重点部位和环节专项整治，推动企业常态化开展隐患排查，实现隐患动态清零 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 10 | 推进AI 安全动态监测预警，防范和及时消除安全风险隐患。积极推广使用5G 塔机和智能升降机等高效智能装备，实施“一机一码 ”管理，提升本质安全水平。 | 2026年6月 底，长期坚持 |
| 11 | 严格施工现场关键岗位人员到岗履职监管，确保项目经理、项目总监、项目专职安全管理人员全部到岗履职。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 12 | 配合省住建厅开展安全监管工作数字化评价，督促各地依法监管、规范执法，落实监管责任。配合持续开展“ 岗位大练兵、技能大比武 ”活动。 | 2026年4月 ，长期坚持 |
| 13 | 指导各地开展建筑施工企业和项目安全生产标准化考评工作，引导企业创建房屋市政工程安全生产标准化工地。 | 2026年6月 |
| 14 | 严厉打击出借资质、围标串标、转包、违法分包、超资质或无资质承揽工程等不法行为，持续优化建筑市场环境。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 15 | 焦提升全市森林火灾防控能力，围绕构建“权责清晰、预警精准、设施完备、储备充足、队伍专业、防控高效”的现代化“物防人防技防智防”四位一体的森林防灭火体系，依托全市林业保护与发展“十五五”规划编制契机，做好我市“十五五”森林火灾防治方案编制工作。 | 2026年12月 底，长期坚持 |
| 16 | 配合省局将我市森林防火预警监测系统数据接入省森林防火预防与处置调度系统平台，实现省－市－县－国有林场四级贯通。充分运用卫星遥感、视频监控、无人机巡护、火险因子监测等技术，提升火险火情监测预警能力，确保早发现。 | 2026年12月 底，长期坚持 |

附件6：

鄂州市生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好岁末年初环境安全风险防范的工作提示。 | 2026年2月 | 市生态环境局 |
| 2 | 组织开展“6·5”环境日宣传教育活动。 | 2026年7月 | 市生态环境局 |
| 3 | 组织开展环境风险隐患排查，扎实推动问题整改，对于能够迅速整改到位的立行立改，对于需长期解决的明确整改方案。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |
| 4 | 组织开展涉饮用水源地问题排查整治，切实保障饮用水质安全。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |
| 5 | 组织开展涉危险废物环境安全风险隐患排查整治，加强涉重金属环境风险防控。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |
| 6 | 推进重点尾矿库突发环境事件“一库一策一图”应急响应方案编制工作，2026年完成前期组织协调准备工作。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |
| 7 | 通过实战模拟、无脚本推演、场景复盘等方式，多样化组织开展突发环境事件应急演练。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |
| 8 | 组织开展环境安全防范技术培训。 | 2026年12月 | 市生态环境局 |

附件7：

鄂州市住建系统安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强监督检查，每季度对各区开展一次暗访检查，重点检查各地燃气安全各项工作部署落实情况、隐患排查整治成效及薄弱环节，及时反馈问题、限期整改、跟踪督办。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 2 | 严格执行住建部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，紧盯燃气企业生产经营过程，开展隐患排查整治，对排查出的一般隐患立即整改、重大隐患挂牌督办，实行“台账式管理、销号式推进”。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 3 | 持续开展防范第三方施工破坏燃气管道等燃气设施设备专项行动，加强涉燃工程全过程监管，严厉查处违规施工、野蛮施工等行为，严防第三方施工破坏引发燃气泄漏事故。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 4 | 严厉打击城镇燃气领域违法违规行为，加大行政执法力度，强化多部门联合执法，对查处的违法违规案件依法依规从严从重查处；发布全市城镇燃气领域行政执法典型案例，发挥典型案例的警示震慑作用，引导企业依法经营、群众依法使用。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 5 | 推进智慧燃气建设，在管网重要节点、相邻空间等配套安装物联智能感知设备，提升风险监测、预警和处置能力。推动燃气安全监管从“被动处置”向“主动防控”转变，大幅提升风险防控智能化水平。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 6 | 开展新修订《湖北省燃气管理条例》贯彻实施工作。通过专题培训、政策解读、普法宣讲等多种形式，组织管理部门、燃气企业、从业人员及广大群众深入学习条例内容，督促各地、各企业认真贯彻落实条例规定，加强条例实施情况的监督检查，确保条例各项规定落地生根、执行到位。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 7 | 督促企业完善并落实生产经营单位事故隐患内部报告奖励制度。明确隐患报告范围、报告流程、奖励标准和兑现时限，鼓励企业从业人员主动发现、及时报告生产经营过程中存在的各类安全隐患，对如实报告、避免事故发生的人员给予现金或荣誉奖励，营造“人人查隐患、人人防事故”的内部安全氛围，确保隐患早发现、早报告、早处置。 | 2026年底，长期坚持 | 市住房和城市更新局 |
| 8 | 督促燃气经营企业公示服务流程、收费标准等内容，公示燃气销售价格、安装维修收费标准、优惠政策等相关内容，设立投诉举报电话和意见箱，主动接受社会监督和群众监督，保障用户的知情权、参与权和监督权。 | 2026年6月 | 市住房和城市更新局 |
| 9 | 开展管理部门、企业相关人员业务能力培训；组织参加全省燃气行业职业技能大赛。 | 2026年10月 | 市住房和城市更新局 |
| 10 | 加大安全宣传力度，开展燃气安全宣传“六进”活动，通过发放宣传手册、张贴海报、播放警示视频、开展现场宣讲、组织应急演练等多种形式，普及燃气安全使用知识、隐患识别方法和应急处置技能，提升广大群众和企业的燃气安全防范意识和自救互救能力，营造“人人关注燃气安全、人人参与燃气安全”的良好社会氛围。 | 2026年9月 | 市住房和城市更新局 |

附件8：

鄂州市交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实“12345”行动计划，全面推进企业安全生产主体责任落实。 | 持续开展 | 各级交通运输部门 |
| 2 | 组织开展全市交通运输安全监督和应急管理培训，全面提升安全监管人员素质能力。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 3 | 持续组织开展企业主要负责人和安全生产管理人员安全素质能力培训，继续开展道路危险货物运输、道路客运等企业主要负责人和安全生产管理人员集中培训，2026年基本实现全市交通运输行业企业主要负责人和安全生产管理人员培训全覆盖。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 4 | 督促企业严格落实全员安全生产责任制，强化安全生产教育培训，督促“两客一危”道路运输企业组织开展驾驶员防御性驾驶培训和疏散逃生演练，重点督促危险货物港口企业针对易燃易爆、剧毒等危险货物泄漏、爆炸、火灾、中毒等情形加强应急演练，不断提升全员安全素质和疏散逃生避险意识能力。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 5 | 按照“四个统一”和“四查一指导”要求组织开展春运春节、汛期暑期重大风险隐患排查整治工作，严格按照春运春节、汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患自查排查指南和重大隐患判定标准，开展重大风险隐患排查和整治。2026年形成较为完备的重大风险隐患自查排查体系，利用交通运输部系统平台，实行清单制管理并动态更新整改落实情况，推动照单逐条整改销号。加强全市交通运输安全生产重大危险源节假日提级管控和日常监管工作。开展全市公路桥梁隐患排查整治专项行动，确保公路桥梁建设和运营安全。 | 持续开展 | 各级交通运输部门 |
| 6 | 督促企业严格落实《湖北省交通运输行业安全生产事故隐患排查治理办法》，推动企业主要负责人每月不少于1次带队开展安全生产检查和专题研究安全生产工作。督促企业每季度摸排辨识重大风险，建立重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置清单等“5个清单”。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 7 | 加强“两客一危”等重点车辆安全监管。全面实施“两客一危”车辆分类分级监管。加强旅游包车客运管理，严禁持未经审核空白旅游包车牌证发车；强化“两客一危”和重型货车营运车辆动态监管和违规信息闭环处理机制，对交通运输部、省厅和外市推送我市违法违规的车辆信息及时核查处理。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 8 | 加大超限超载车辆治理力度。深化治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作机制，优化调整公路超限检测站（点）布局，实施严重超限超载源头、运输企业追溯调查机制，严肃查处“百吨王”、严重超限超载等违法违规行为。加快推进货运源头企业出厂称重数据并入省级治超联网信息系统。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 9 | 加强水上运输安全监管。开展内河客船质量突出问题专项整治、船舶碰撞桥梁安全风险隐患排查治理。加强船舶监督管理信息互联互通和船载危险货物安全监管。实施“美丽乡村渡口”共同缔造行动，打造更好水平“平安渡运”。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 10 | 加强港口营运安全监管。严格按照标准规范要求开展船岸安全检查、装卸车安全检查，实施危险货物港口装卸作业全过程监控等。开展港口企业危险货物重大危险源管理安全化提升专项治理行动。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 11 | 加强公路运营安全监管。持续推进公路安全设施精细化提升行动，深入实施以村道为重点的农村公路安全生命防护工程。2026年完成10公里农村公路安全生命防护工程，全市公路安全设施和路域环境得到提升。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 12 | 加强城市公共交通安全管理。督促城市公交企业加强城市公交车辆的检验检测和维修保养管理，确保车辆技术状况良好。强化城市公交驾驶员安全意识教育和心理疏导，严防身体不健康、心理不适应的驾驶员上岗从事营运。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 13 | 强化施工现场管理。督促工程项目参建单位重点排查长大桥隧、高边坡、深基坑、码头等重点部位，对发现的一般隐患立行立改，重大隐患治理做到方案、资金、时限、责任、预案“五到位”。督促工程建设单位开展地质灾害危险性评估和地质灾害隐患排查整治。开展公路桥梁建设工程质量安全专项治理行动。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 14 | 强化公路水运工程平安百年品质工程建设。以平安百年品质工程创建为抓手，加大工程质量安全监管力度，提高工程质量管理和施工安全管理水平，推进“平安工程”“平安工地”建设。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 15 | 强化监测预警和应急管理。利用国省干线公路沿线可变情报板，实时向公众发布气象、路况、拥堵等警示、提示信息，提升预警能力。根据省交通运输厅工作部署，2026年推广公路水路安全畅通与应急处置系统应用。完善应急调度指挥制度，优化应急值守工作流程。提升低温雨雪冰冻、汛期等灾害防范和应急处置能力。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 16 | 强化科技兴安。对“两客一危”车辆进行安全码赋码，并加强赋码结果综合应用。利用海事协同管理、全国客船智能监控管理等信息化系统，提升现场监管效能。加大公路水运重点工程建设领域工艺设备淘汰更新力度，提升隧道施工自动化、智能化水平，降低施工安全风险。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 17 | 加强企业安全生产标准化建设。推动规模以上企业安全生产标准化逐步达标，年底前规模以上企业安全生产标准化全部达标。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 18 | 聚焦“两客一危一重”等重点车辆、“四类”船舶和危险货物港口等，综合运用“四不两直”、明查暗访、“互联网+执法”等方式，严厉打击非法经营、异地经营、超限超载、违规动火等违法违规行为，每季度收集执法典型案例并上报。完善安全生产举报奖励制度，畅通安全生产举报渠道，制止和惩处安全生产非法违规行为。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 19 | 采取“检查+指导”相结合模式，组织骨干力量和专家团队，深入重点地区、重点企业查找问题隐患，帮助企业摸清安全风险、找准薄弱环节、制定落实针对性提升措施，强化重点企业检查和帮扶。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |
| 20 | 持续开展安全生产月、安全宣传咨询日、水上交通安全教育、路政宣传月、宪法宣传日等活动，将交通安全纳入重要普法宣传内容，引导公众践行安全的生产生活方式，推动安全宣传开展“五进”；强化典型事故案例警示教育。 | 2026年底前 | 各级交通运输部门 |

附件9：

# 鄂州市水利行业安全生产治本攻坚三年行动2026 年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻减负精神，统筹开展2026年全市水利建设与运行监督检查，聚焦“火、爆、塌、撞、淹、挤”等关键致灾因素，强化重大工程、重点部位、重要设施，以及关键人员、关键时段安全生产监督检查，及时化解安全生产风险隐患。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 2 | 持续督促水利生产经营单位主要负责人每季度对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查，其中水利工程建设项目法人主要负责人每月至少开展1次检查，实行重大事故隐患动态清零。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 3 | 严格落实区水行政主管部门重大事故隐患挂牌督办制度，实行审核把关销号，闭环管理。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、 |
| 4 | 全面巩固“六项机制”构建成效，推动安全生产风险全链条管控体系常态化高效运行。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 5 | 严格落实推进《水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见》，充分发挥市场机制作用，防范和减少事故发生。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 6 | 严格落实推进《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》，推动隐患排查治理全员化、常态化。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 7 | 全力抓好《湖北省水利工程建设项目安全生产费用管理办法》落地见效，全力推动安全生产措施费用足额投入、规范使用，切实筑牢工程安全防线。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 8 | 持续推进“安全监管+信息化”工作，对危险源辨识管控不到位、隐患排查治理不彻底和发生事故的地区、单位实行重点督办。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 9 | 持续强化应急安全管理，督促水利工程建设和管理单位以及水利生产经营单位按规定要求制定和完善各类应急预案，并按规定要求定期组织开展应急演练。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 10 | 持续抓好安全生产培训指导，分级组织开展水利安全生产监管人员培训，督促指导生产经营单位按照规定频次、内容、范围和时间要求开展各类从业人员安全生产教育培训，提高行业一线人员安全生产技能和基层监管人员安全监管能力。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室、相关局属单位 |
| 11 | 持续深入基层帮扶指导，组织骨干力量和专家团队，采取“检查+指导”相结合模式，强化重点项目和重点企业帮扶和指导。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室 |
| 12 | 进一步落实属地监管责任，对中央投资、央企牵头的重大水利建设项目做好安全指导与协调工作，推动形成监管合力。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室 |
| 13 | 持续开展安全生产月系列宣传活动，将水利行业安全生产纳入重要普法宣传内容，围绕典型事故开展安全生产警示教育，强化全民安全生产意识。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室 |
| 14 | 持续强化安全生产执法，综合运用通报、约谈等追责等手段，督促各区水行政主管部门、市场主体履职尽责，织牢织密监管网络，完善安全生产举报奖励制度，畅通安全生产举报渠道，制止和惩处安全生产非法违规行为。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科、相关业务科室 |
| 15 | 强化水旱灾害防御，汛前开展联合检查，组织更新各类防汛责任人，加强值班值守，开展会商调度，强化度汛安全保障。 | 2026年12月 | 水旱灾害防御与河道湖泊科、相关业务科室 |
| 16 | 进一步规范水利工程质量检测单位资质管理，加强水利建设市场信用监管，严厉打击转包、违法分包等违法违规行为。 | 2026年12月 | 规划与建设监督科 |
| 17 | 强化河道采砂监管，落实并公布全市重点河段、敏感水域河道采砂管理责任人，组织开展河道采砂联合执法行动。 | 2026年12月 | 水旱灾害防御与河道湖泊科、市河道堤防保护中心 |
| 18 | 强化河道安全运行管理责任，汛前明确3级及以上河道堤防防汛和安全运行责任人，做好蓄滞洪区运用准备，督促有关地区更新蓄滞洪区运用预案。 | 2026年12月 | 水旱灾害防御与河道湖泊科、市河道堤防保护中心 |
| 19 | 强化水库安全运行管理。汛前明确全市36座水库责任人，并组织开展相关业务培训。建立安全度汛重点工程清单，实施重点监管，督促按要求编制度汛方案，加强方案预案培训和模拟演练。 | 2026年12月 | 水库移民科 |
| 20 | 强化“头顶塘堰”安全管理，坚持督导各地开展汛前“头顶塘堰”安全隐患排查整治工作，汛期严格落实三级责任制度和抽查工机制，强化安全度汛管理。 | 2026年12月 | 水资源与农村水利科 |
| 21 | 强化农村饮水安全保障，狠抓农村供水管理“三个责任”落实，加强常态化动态监测，强化应急保障，确保不发生规模性、系统性、碰底线的农村饮水安全问题。 | 2026年12月 | 河湖长制工作科 |
| 22 | 强化水利风景区动态监管平台推广应用，督促指导水利风景区加强日常隐患排查、设备设施维护和应急预案修订演练。 | 2026年12月 | 水库移民科 |

附件10：

| 鄂州市农业农村系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 深入开展畜禽养殖业安全隐患排查整治，聚焦养殖场（户）化肥池等有限空间作业、屠宰加工、饲料兽药生产等重点环节开展隐患排查。 | 2026年12月 | 市农业农村局 |
| 2 | 开展渔业安全生产隐患排查行动，着力消除生产风险，健全安全生产责任体系，筑牢防护屏障。 | 2026年12月 | 市农业农村局 |
| 3 | 强化农机安全隐患排查整治，聚焦农机人员安全知识宣导，提升安全监管水平。 | 2026年12月 | 市农业农村局 |
| 4 | 加大农村能源安全隐患排查力度，加强宣传教育，提升安全生产管理水平。 | 2026年12月 | 市农业农村局 |
| 5 | 深入开展农药监督及检查工作，推进提升农药产品质量，消除假劣农药使用安全隐患。 | 2026年12月 | 市农业农村局 |

附件11：

鄂州市商务局安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动安全生产理念和要求融入鄂州市 “十五五” 商务高质量发展规划。 | 2026年5月底 | 鄂州市商务局、各区商务主管部门 |
| 2 | 分析研判全市商务领域安全生产形势与治本攻坚任务，组织召开市商贸（成品油）安全生产专委会全体会议，专题部署重点商贸区域安全监管工作。 | 2026年底 | 鄂州市商务局 |
| 3 | 开展全市商务系统冬春火灾除患攻坚 “百日行动”，聚焦商场超市、餐饮企业、成品油零售网点、报废机动车回收企业等重点场所，统筹推进 “三个全链条” 整治、高层建筑火灾隐患排查及重点时段安全护航行动，精准化解重大火灾风险。 | 2026年3月底 | 鄂州市商务局、各区商务部门 |
| 4 | 督导全市商场超市、餐饮企业、成品油加油站、报废机动车回收拆解企业等商贸企业，开展应急疏散等实战化应急演练。 | 2026年底 | 各区商务部门 |
| 5 | 围绕《湖北省商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》，在春节、国庆等重要节假日及汛期、暑期等重点时段，对大型商业综合体、餐饮聚集区、成品油经营场所等开展 “四不两直” 督导检查和明查暗访，建立隐患台账并跟踪整改闭环。 | 2026年底 | 鄂州市商务局、各区商务部门 |
| 6 | 贯彻落实《湖北省成品油流通管理办法实施细则》，组织全市成品油经营企业负责人、安全管理人员开展安全生产专题培训，重点覆盖安全操作规范、隐患识别、应急处置等内容。 | 2026年9月底 | 鄂州市商务局、各区商务部门 |
| 7 | 联合应急、消防、市场监管等部门，对大型商业综合体、餐饮企业、成品油流通企业、报废机动车回收拆解企业、再生资源回收网点、会展场所等开展联合安全检查，重点排查消防设施、用电用气安全、危化品储存等风险隐患。 | 2026年7月底 | 鄂州市商务局、市应急管理局、市消防救援支队、市市场监管局、各区相关部门 |
| 8 | 开展全市成品油经营企业违规销售专项治理，排查整治无证经营、超范围经营、安全设施不达标、台账不完善等问题，实现成品油流通领域安全风险隐患动态清零。 | 2026年6月底 | 鄂州市商务局、市市场监管局、市公安局、市应急管理局、市交通局等市商贸（成品油）安全生产专业委员会成员单位、各区商务部门及商贸（成品油）安全生产专业委员会成员单位 |
| 9 | 组织开展 “安全生产月”“119 消防宣传月” 活动，通过发放宣传手册、播放警示视频、现场宣讲等形式，面向商贸企业员工和消费者普及燃气安全、消防安全、应急避险等知识，推动安全宣传进企业、进商圈、进市场。 | 2026年底 | 鄂州市商务局、各区商务部门 |
| 10 | 组织全市商务系统安全生产工作人员及重点商贸企业负责人、安全管理人员参加省、市商务领域安全生产培训。 | 2026年8月底 | 鄂州市商务局、各区商务部门 |

附件12：

鄂州市文旅（文物、体育、广电）系统安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 行业领域 | 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化和旅游 文化和旅游 | 1 | 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神,认真研究贯彻落实措施,抓好贯彻落实。 | 全年 | 市文旅局 |  |
|  | 2 | 适时分析研判全市文化旅游安全生产和治本攻坚形势任务，在重要节假日及时调度全市文化和旅游安全生产工作。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 3 | 2026年两会前，开展冬春火灾除患攻坚“百日行动”和高层建筑重大火灾隐患排查整治。 | 2026年3月底 | 市文旅局 |  |
|  | 4 | 开展2026年春节及全国两会期间文旅行业安全生产督导检查。其他重点时节结合实际组织督导检查或暗访。 | 全年 | 市文旅局，各区文旅部门 |  |
|  | 5 | 组织全市文化和旅游行政部门相关工作人员和企事业单位负责人代表参加文化和旅游部组织的全国文化和旅游行业安全生产线上学习。 | 2026年11月 | 市文旅局，各区文旅部门 |  |
|  | 6 | 组织网吧、娱乐场所、剧本娱乐经营场所、演出场所、公共文化场馆、文博单位、文化艺术类和体育类校外培训机构主要负责人，举办文化市场安全管理培训。 | 2026年7月 | 市文旅局 |  |
|  | 7 | 组织旅行社、星级饭店、等级民宿、Ａ级旅游景区主要负责人和导游，举办旅游安全管理培训。 | 2026年10月 | 市文旅局 |  |
|  | 8 | 督导文化和旅游经营单位、公共文化单位组织开展应急演练，A级旅游景区等人员密集场所开展安全生产事故应急救援预案演练。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 9 | 督导旅行社落实“三证一牌一单”制度和“五不租”的要求，选择符合资质的供应商、合作商，督导落实安全带和救生设备使用规范，引导游客“上车就系安全带，上船就穿救生衣”。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 10 | 围绕贯彻落实文旅部《文化和旅游领域重大事故隐患判定标准》，在重要节假日和重点时段抓好文旅行业安全生产督导检查，抓好隐患整治。 | 2026年12月 | 市文旅局，各区文旅部门 |  |
|  | 11 | 积极与自然资源、应急、气象等部门对接，及时发布灾害预警信息，督促景区做好灾害防范工作。 | 全年 | 市文旅局，各区文旅部门 |  |
| 文物系统 文物系统 | 1 | 深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神和鄂州市《文物系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)方案》的工作要求，持续推进全市文物安全生产治本攻坚三年行动。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 2 | 按照文物安全要求和标准，各文物保护单位和博物馆对各项安全制度、应急预案进一步规范、补充、完善，并狠抓落实。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 3 | 指导市博物馆开展多种形式的安全培训与演练，其中应急演练4次、安全培训不少于6次。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 4 | 督促市博物馆落实消防系统、安防系统、空调系统设施设备维护保养工作和完成馆和直管文保单位年度消防设施设备、电气设备检测和防雷检测工作。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 5 | 督促市博物馆开展安全生产隐患排查治理工作，落实整改责任和措施，及时消除隐患，确保馆区及直管文保单位文物建筑安全、藏品安全和观众人身安全等。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
|  | 6 | 组织开展全市各级文物保护单位年度安全督查、联合执法大检查工作。积极认真做好全市基本建设中的考古调查、勘探、发掘和文物保护工作。 | 2026年12月 | 市文旅局 |  |
| 体育 体育 | 1 | 强化赛事活动安全防范。结合竞技体育类、马拉松等赛事活动申办工作及承办省级及以上赛事活动要求，强化安全工作落实。一是赛事组织与管理。规范赛事举办程序，严格按计划按流程按标准举办赛事活动。检查赛事安全工作方案和应急预案是否完善，赛事活动主办者、承办者、场所管理者等各方的安全责任是否压实。二是场地设施安全。对赛事举办场馆的建筑结构进行检查，检查是否存在安全隐患。三是人员安全。核查参赛运动员是否具备参赛资格和相应的身体条件，是否购买了意外伤害保险等。核查赛事工作人员的配备是否充足，是否具备相应的资质和工作经验，是否经过专业培训等。检查观众入场的安全检查流程是否清晰。四是交通安全。检查赛事期间周边道路的交通管制方案是否合理、完善。检查赛事用车的安全性能，是否定期进行维护保养和安全检查，驾驶员是否具备相应的资质和驾驶经验等。五是医疗与卫生安全。检查现场是否配备了足够的医疗救护人员和设备，赛事期间餐饮保障是否符合食品安全要求等。 | 2026年12月 | 市体育局、各区体育部门、市青少年业余体校、市社会体育管理中心 |  |
|  | 2 | 做好运动队日常训练、外出训练与参加比赛的安全监督与管理。检查运动队训练计划、组织、科医保障、医疗康复等情况，督促各运动队做好参加比赛活动的安全管理。 | 2026年12月 | 市体育局、市青少年业余体校 |  |
|  | 3 | 开展全市游泳场所安全检查。组织各区体育行政部门、游泳馆参加全省游泳场所安全管理培训。 | 2026年12月 | 市体育局、各区体育部门 |  |
| 广电 | 1 | 落实安全生产责任制:及时传达学习上级部门会议及通知精神；及时部署工作，下发工作提示与预警通知，指导播出单位做好各类安全生产事多发、高发时期安全风险防范化解工作。 | 各类工作提示和预警通知根据风险动态及时下发 | 市广播电视局 |  |
|  | 2 | 开展全市广电系统安全生产督导检查:依据《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号）第三十五条内容及《中共鄂州市委宣传部 鄂州市广播电视局关于印发<鄂州市广播电视安全播出管理工作实施办法>的通知》（鄂州广电文〔2022〕3号）要求，对本行政区域内安全播出情况进行监督与检查,对发现的安全播出事故隐患,督促安全播出责任单位及时消除。 | 半年一次 | 市广播电视局 |  |

附件13：

鄂州市卫生健康系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压紧压实各级责任。将学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神作为党组（党委）学习内容，及时传达学习省委、省政府及市委、市政府关于安全生产工作的有关精神，严格落实“三管三必须”要求，安排部署本领域安全生产工作。 | 2026年底 | 各级卫健部门、各医疗卫生机构 |
| 2 | 开展安全生产和消防安全教育培训。邀请应急、消防、住建等领域专家，对《安全生产法》《消防法》和《湖北省安全生产条例》《湖北省消防条例》《医疗机构消防安全管理九项规定》等开展宣贯，对本单位和辖区内各医疗卫生机构开展至少 1 次集中安全生产和消防安全教育培训。 | 2026年底 | 各级卫健部门、各医疗卫生机构 |
| 3 | 组织开展应急预案演练。健全完善应急预案，联合消防部门，每年至少进行1次灭火和应急疏散演练。 | 2026年底 | 各级卫健部门、各医疗卫生机构 |
| 4 | 加强医疗应急救援能力建设。强化医疗应急队伍建设，每年分层级开展医疗应急队伍培训。 | 2026年底 | 各级卫健部门、各医疗卫生机构 |
| 5 | 强化重点企业职业健康风险监测，系统开展重点职业病及危害因素监测。 | 2026年底 | 各级卫健部门 |
| 6 | 加强职业健康人才培养。常态化开展职业病诊断、技术服务机构及重点行业企业管理人员工伤预防培训，全面提升从业人员素养与企业责任意识。 | 2026年底 | 各级卫健部门 |
| 7 | 开展行业领域安全隐患排查整治。加强与应急、消防、住建、市场监管等部门沟通协调，深入排查整治医疗机构安全生产风险隐患，逐级建立问题隐患台账，及时跟踪督促辖区内各类机构消除安全隐患，推动重大事故隐患动态清零。 | 2026年底 | 各级卫健部门、各医疗卫生机构 |
| 8 | 严格医疗机构规划设计和审批、备案、准入。在医疗机构审批、校验等管理环节强化对床位、科室、人员、房屋、设备、消防安全管理和规章制度建设等方面内容的审核，确认申请的医疗机构必须取得消防有关法律强制性许可，确保医疗机构科室设置与诊疗科目、医师执业范围相匹配。 | 2026年底 | 各级卫健部门 |

附件14：

鄂州市市场监管系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续推动特种设备生产、使用单位有效落实主体责任，推广群众监督员等企业安全管理制度，提高特种设备安全管理水平。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 2 | 加强特种设备最新法规、标准、规定的宣贯学习，举办全市特种设备使用单位普法培训班4期；组织开展特种设备事故应急演练2场，提升应急处置能力。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 3 | 提升特种设备从业人员能力素质，举办全市特种设备安全监察人员培训班4期，参加特种设备安全监察员考试。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 4 | 加强特种设备隐患排查治理。深入开展化工企业特种设备、城镇燃气安全等专项整治行动，持续开展锅炉、电梯、场（厂）内专用机动车辆及大型游乐设施等特种设备风险隐患排查治理。推动氧气瓶充装单位常态化运用氧气瓶质量安全追溯信息平台，实现在用的工业氧气瓶全部采用保压阀。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 5 | 加强特种设备证后监管及使用安全抽查。开展市级特种设备行政许可证后监督检查20家。开展电梯使用维保质量监督抽查280台。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 6 | 加强特种设备智慧监管，全面推进特种设备安全码赋码应用，进一步提升“智慧电梯”监管水平。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 7 | 持续开展建筑保温材料、燃气用具、危险化学品、消防产品、烟花爆竹、劳保用品等重点工业产品质量专项整治。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 8 | 完成2025年国抽、省抽、外省移送监督抽查不合格后处理工作。开展重点工业产品省级监督抽查不少于400批次任务部署。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 9 | 联合市委网信办、市经信局等14部门落实《湖北省网售工业产品质量安全专项治理行动（2025—2027年）》。 | 2026年底 | 市市场监管局 |
| 10 | 加强燃气产品质量安全、特种设备领域等违法案件查办。严厉打击违规使用非法锅炉和未经检验特种设备等行为。 | 2026年底 | 市市场监管局 |

附件15：

鄂州市气象局安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展全市气象部门安全生产综合检查 | 2026年6月底前 | 市气象局 |
| 2 | 开展全市雷电防护装置检测资质单位检查 | 2026年6月底前 | 市气象局 |
| 3 | 开展防雷与升放气球安全隐患排查 | 2026年底，持续推进 | 市气象局 |
| 4 | 开展人工影响天气安全检查和隐患整改 | 2026年底，持续推进 | 市气象局 |
| 5 | 开展新建、改建、扩建的易燃易爆等建设工程和场所的雷电防护装置设计审核与竣工验收 | 2026年底，持续推进 | 市气象局 |

附件16：

鄂州市烟草系统安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 把习近平总书记关于安全生产重要指示批示纳入市局党组“第一议题”，第一时间研究落实举措。 | 长期坚持 | 市烟草专卖局 |
| 2 | 健全企业安委会运行规则和安委办工作细则，每年召开2次安委会安全生产工作会议，分析安全生产形势，解决重要安全问题和重大安全隐患。 | 长期坚持 | 市烟草专卖局 |
| 3 | 各级领导干部按照安全生产职责清单和年度任务清单规范履职，常态化开展 “领导干部查隐患”，把安全履职情况列入领导干部年度考核述职内容，动态更新并逐级、逐层、逐岗签订安全生产责任书。 | 长期坚持 | 市烟草专卖局 |
| 4 | 组织开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动，营造浓厚安全文化氛围，强化重要时段、极端天气等关键节点的预警预报、风险防控和应急准备，突出开展冬春火灾查险除患百日攻坚。 | 长期坚持 | 市烟草专卖局 |
| 5 | 抓实安全教育培训，举办安全管理人员培训班。 | 2026年6月前 | 市烟草专卖局 |
| 6 | 推动事故隐患内部报告奖励制度落地见效。 | 2026年6月前 | 市烟草专卖局 |
| 7 | 开展全市系统安全综合检查工作，通过飞行检查开展物流配送隐患清零和生产设施设备安全事故隐患清零两项行动。 | 2026年11月前 | 市烟草专卖局 |

附件17：

鄂州市通信行业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织开展通信行业安全生产综合检查，不少于4次。 | 2026年底 | 市经信局 |
| 2 | 组织市通信企业参加工业安全生产专业委员会专项培训，持续强化安全生产管理人员红线意识和底线思维，筑牢安全生产思想防线。 | 2026年底 | 市经信局 |
| 3 | 开展消防安全综合检查，各企业每年至少开展1次消防安全隐患排查整治。对机房、油机房、营业厅、仓库、食堂及其他人员密集区的消防安全隐患排查整治。 | 2026年底 | 市经信局、市电信、移动、联通、铁塔公司 |
| 4 | 指导企业提升应急处置能力，建立健全各项应急预案，各企业每年至少开展1次应急演练。 | 2026年底 | 市经信局、市电信、移动、联通、铁塔公司 |
| 5 | 各企业每年至少组织1次法律法规和政策宣贯培训，利用公众号、短信息、广告屏等形式，面向员工和社会公众广泛开展安全生产宣传。 | 2026年底 | 市经信局、市电信、移动、联通、铁塔公司 |
| 6 | 持续开展安全生产隐患专项排查整治。 | 2026年底 | 市经信局、市电信、移动、联通、铁塔公司 |

附件18：

鄂州市邮政快递业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强贯彻落实《邮政企业、快递企业生产安全重大事故隐患判定标准》，学好用好重大事故隐患判定标准，规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改质量。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 2 | 持续开展重大事故隐患动态清零行动，建立健全生产安全责任事故和重大事故隐患督查督办制度，推动健全完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 3 | 加大《邮政企业、快递企业安全生产管理体系建设指南》执行力度，督促寄递企业构建安全管理体系，健全安全生产责任制，完善安全生产各项制度，明确各岗位人员工作职责，全面加强平安员队伍建设。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 4 | 深入推动落实《邮政企业、快递企业营业场所、处理场所安全管理规范化二十条细则》，持续深入推进行业安全生产事故隐患常态化排查整治，各寄递企业主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治至少开展1次检查，健全重大事故隐患台账，督促实施闭环整改，全力推进重大事故隐患动态清零。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 5 | 狠抓收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”落实，突出抓好两用物项、无人机等重点物品寄递管控工作，加强出境物品安全检查，严防通过寄递渠道非法出境。推动寄递领域“扫黄打非”、涉枪涉爆涉危、反恐、禁毒、反诈、食品安全、打击侵权假冒等综合治理，强化对寄递渠道涉烟花爆竹、烟草等禁限寄物品重点整治，严防各类违禁物品流入寄递渠道。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 6 | 持续深入推进电动自行车安全隐患全链条整治，严禁收寄电动自行车蓄电池；全面排查整治消防安全隐患，严格落实消防安全责任，持续加大火灾隐患排查整治力度。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 7 | 制定完善安全生产应急预案，每半年至少组织开展一次应急演练，让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求，形成常态化机制。加强消防安全培训，普及火灾扑救和疏散逃生知识，坚决防范遏制“小火亡人”事故。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 8 | 严格落实《中华人民共和国个人信息保护法》《寄递服务用户个人信息安全管理规定》《寄递服务用户个人信息保护要求》和《快递电子运单》国家标准，持续推进隐私运单运用，进一步提升用户个人信息安全管理水平。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 9 | 推动安全教育培训常态化。持续开展企业主要负责人、安全负责人、安全管理人员专题安全教育培训。开展安全生产月活动，强化安全生产宣传教育。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心，各寄递企业 |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 10 | 综合运用“四不两直”、明查暗访、联合执法、“互联网+执法”等方式，聚焦重大事故隐患排查整治，深入推进精准安全监管执法，对发生生产安全事故企业及时采取通报、约谈、曝光、处罚等措施，严厉打击各类非法违法行为。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心 |
| 11 | 推进寄递渠道联合监管机制，加强部门协作，完善与相关部门的联合执法、信息通报、线索移交机制，推动寄递渠道安全管理工作齐抓共管，联合护航寄递渠道安全畅通。 | 2026年底 | 市邮政管理局，各区邮政业发展中心 |

附件19：

| 鄂州市供销系统安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 将安全生产纳入供销系统年度目标责任考核范围。 | 2026年2月 | 市供销社 |
| 2 | 将安全生产纳入供销系统“十五五”发展规划。 | 2026年11月 | 市供销社 |
| 3 | 组织开展商业综合体、农批市场、商超、写字楼等人员密集场所主要负责人、消防安全责任人消防安全培训。 | 2026年11月 | 市、区供销社及直属单位 |
| 4 | 组织开展外包外租领域隐患问题专项排查整治。 | 2026年3月 | 市、区供销社及直属单位 |
| 5 | 常态化开展安全生产明查暗访，公开通报突出隐患问题。 | 2026年11月 | 市供销社 |
| 6 | 组织开展全员安全生产培训和应急演练。 | 2026年11月 | 市、区供销社及直属单位 |
| 7 | 组织开展安全生产月、119 消防宣传月活动。 | 2026年11月 | 市、区供销社及直属单位 |
| 8 | 制定实施《鄂州市供销合作社安全生产风险管控制度》。 | 2026年6月 | 市供销社 |

附件20：

鄂州市国防科技工业系统安全生产治本攻坚三年行动

2026年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织市、区国防科技工业管理部门工作人员和相关企业安全管理人员安全生产培训，进一步提升市、区国防科技工业管理部门工作人员和相关企业安全管理人员专业水平。 | 2026年3月 | 市委军民融合办，各区经发局，相关企业 |
| 2 | 指导相关企业持续开展重大事故隐患排查整治工作，对排查出的重大事故隐患进行督办。 | 2026年12月 | 市委军民融合办，各区经发局，相关企业 |
| 3 | 参加全省船舶行业安全生产大检查和交叉检查活动，贯彻落实民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引要求，以查促改、以查促进，保持全市船舶工业安全生产形势稳定向好。 | 2026年12月 | 市委军民融合办，各区经发局，相关企业 |
| 4 | 持续开展船舶行业安全生产标准化建设，强化船舶企业程序化、规范化、标准化生产能力建设，不断提升船舶行业安全生产标准化水平，促进船舶企业安全生产管理 水平和能力提升。 | 2026年12月 | 市委军民融合办，各区经发局，相关企业 |

附件21：

# 鄂州市工业行业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整治钢铁企业煤气安全设备设施缺失，施工区域煤气隔断措施不严格，冶炼、铸造设备设施维护、保养、淘汰不及时，预防泄漏、中毒、爆炸等制度执行不到位，维修作业安全确认、交底、监护不到位等问题。 | 2026年12月 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |
| 2 | 配合相关部门落实好消防安全整治、工业园区等功能区安全整治、危险废物等安全整治工作任务。 | 2026年12月 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |
| 3 | 推广先进技术装备应用，大力推进“机械化换人、自动化减人”，降低高危场所、岗位现场作业风险。加快推广钢铁企业煤气区域机器人巡检，粉尘涉爆企业采取打磨抛光、湿法除尘等“减人降尘”措施，铝加工（深井铸造）企业使用倾动式熔铸炉、液压式铸造机，有限空间作业企业采用挂牌上锁、物理隔离、改进工艺等技术措施，从源头上管控重大安全风险。 | 持续落实 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |
| 4 | 根据综合技术标准，依法依规淘汰技术、安全、能耗、环保、质量不达标的落后企业和生产线。 | 2026年12月 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |
| 5 | 加大典型事故警示教育力度，强化事故警示震慑作用，深入剖析本地工业行业较大以上和重大安全生产事故教训，及时发布警示提示，向各地和工业企业推送。 | 2026年12月 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |
| 6 | 推动工业行业领域安全生产重点帮扶行动，开展治本攻坚帮扶指导，重点抓好工业企业有限空间作业专家指导服务。 | 2026年12月 | 市工业专委办及专委会成员单位、各区（经开区、经济区）工业专委会 |

附件22：

鄂州市危险化学品和烟花爆竹行业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织对全市危险化学品重大危险源企业开展全覆盖专项督导检查。 | 2026年9月底前 | 市应急局、市消防救援局 |
| 2 | 完成2021年以来危险化学品建设项目安全设施“三同时”和取证企业安全许可条件的现场复核。 | 2026年12月底前 | 市应急局 |
| 3 | 深化对危险化学品经营企业进行分类分级管控,完成中小油气储存、工业气体充装等企业安全评估。 | 2026年10月底前 | 市应急局 |
| 4 | 联合公安、市场监管等部门落实开展烟花爆竹联合执法行动，严厉打击非法生产、经营、储存、运输烟花爆竹行为，持续保持“打非”高压态势。 | 2026年12月底前 | 市应急局、市公安局、市市场监管局 |
| 5 | 联合市人社局针对危险化学品企业的自动化仪表作业人员开展专项培训，提升关键岗位人员的安全素养和应急处置能力。 | 2026年11月底前 | 应急局、市人社局 |

附件23：

| 鄂州市工贸行业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 配合省厅对我市钢铁企业、重点粉尘涉爆企业指导帮扶，指导企业排查整治安全隐患。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 2 | 组织参加开展全省工贸行业安全监管人员业务培训,提高监管业务本领和安全 风险防控水平。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 3 | 组织参加省厅工贸重点粉尘涉爆企业主要负责人工伤预防安全培训,强化主要 负责人第一责任落实。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 4 | 开展分级分类监管执法，深化重点行业领域重大事故隐患动态清零。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 5 | 针对部分高风险领域和场所，开展工贸重点企业安全专项整治。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 6 | 配合省厅深化钢铁企业安全生产风险监测预警信息化系统的应用，提高企业线上监管信息化水平。 | 2026年底 | 市、区应急管理局 |
| 7 | 贯彻落实《小微工贸企业安全管理指引的通知》，组织打造小微企业安全管理标杆企业。 | 2026年底 | 区应急管理局 |

附件24：

鄂州市油气输送管道电力行业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 对应行业 | 序号 | 工 作 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气长输管道 油气长输管道 | 1 | 强化法规培训，健全责任体系。组织开展全市油气长输管道保护和安全生产工作培训。组织学习贯彻《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，指导完善“全员负责、分级管理”体系，落实“两个清单指引”，提升管道安全治理体系现代化水平。 | 2026年11月底 | 市发改委（能源办） |
|  | 2 | 深化隐患排查与专项整治。持续开展全市油气长输管道隐患排查整治，制定隐患清单和整治方案，严格实施挂牌督办和闭环销号管理。组织开展老旧管道完整性评价与专项整治，强化防护措施，降低管道运行风险。督促落实治本攻坚三年行动要求，确保重点隐患按期整改到位。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区管道保护主管部门，管道企业 |
|  | 3 | 加强风险管控与台账动态管理。强化管道保护措施落实，重点加强高后果区、地质灾害段、第三方施工密集区域风险管控。动态更新管道监管名录、高后果区台账、第三方施工台账、地质灾害台账、交叉跨越工程台账等“五张清单”。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区管道保护主管部门，管道企业 |
|  | 4 | 提升监管能力与专家支撑作用。厘清管道保护责任边界，压紧压实属地管理、部门监管和企业主体责任。充分发挥行业专家和第三方专业机构作用，开展管道保护与安全生产指导帮扶，提升基层监管和企业安全管理科学化水平。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区管道保护主管部门，管道企业 |
|  | 5 | 完善应急预案，提升联动处置能力。指导并督促管道企业修订完善应急预案，细化职责与流程。通过组织开展应急演练，检验预案、磨合机制，推动建立高效的区域协同与政企联动体系，切实提升应急处置效能。 | 2026年11月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区管道保护主管部门，管道企业 |
|  | 6 | 强化重点时段与常态化督导检查。加强春节、国庆、汛期等重要时段管道明察暗访和安全督查，督促落实风险管控与应急准备措施。常态化开展管道保护与安全生产督导，推动管道企业严格落实主体责任，持续夯实管道安全运行基础。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区管道保护主管部门，管道企业 |
| 电力 电力 | 1 | 压实企业主体责任。督促燃煤发电企业加强设备运维与检修作业安全管理，开展深度调峰工况下机组风险研判及隐患治理，防范遏制电力设备事故。持续抓好电力行业防汛抗旱工作，加强电力建设施工安全监管，开展电化学储能电站安全核查，提升储能安全管理水平。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区电力管理部门，电力企业 |
|  | 2 | 做好迎峰度夏（冬）、重大活动、节假日等重点时段安全保供工作。精细开展迎峰度夏（冬）等重点时段负荷预测与保供方案编制，强化与气象、应急等部门联动，做好自然灾害预警和抢修准备。组织做好重大活动及重要节假日期间保电工作，确保重点时段电力供应稳定有序，确保重要用户和民生用电安全稳定。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区电力管理部门，电力企业 |
|  | 3 | 加强电网运行与设备安全风险管控。严格执行电网安全风险管控制度，开展电网运行方式分析研判，加强电网安全风险与检修作业风险管控；组织电力企业加强电力二次系统设备安全管理，重点治理继电保护、安全自动装置等缺陷隐患。组织排查重要输电通道、枢纽变电站、换流站等关键设备隐患，防范误动拒动事故发生，提升重要输变电设施运维水平。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区电力管理部门，电力企业 |
|  | 4 | 持续提升电力应急管理与处置能力。督促电力企业认真贯彻落实《电力安全事故应急演练导则》等规范性文件要求，规范开展各层级应急预案演练和反事故演练，强化极端天气风险预警与防范措施。加强重点时段应急值班值守，严格执行电力安全信息报送规定，确保突发事件响应迅速、处置有效，坚决杜绝信息迟报、漏报、瞒报。 | 2026年12月底 | 市发改委（能源办），各区、葛店经开区、临空经济区电力管理部门，电力企业 |

附件25：

# 鄂州市非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动2026年任务清单

| 序号 | 工作任务 |  | 完成时限 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促各区指导矿山企业落实《关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》要求，配齐符合条件的“五职”矿长和“五科”专业技术人员，按要求在国家矿山安监局矿山安全生产综合信息系统填报“五职”矿长和“五科”专业技术人员相关信息。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 2 | 督促矿山企业每半年至少组织开展一次应急演练，组织开展一次市、区、镇、企业联动应急综合演练。督促地下矿山、露天矿山、尾矿库“头顶库”用好应急广播和调度通信系统。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 3 | 贯彻落实非煤矿山重大事故隐患动态清零工作通知，督促各区建立并落实重大事故隐患“一库四机制”（重大事故隐患数据库和自查自改、跟踪督办、责任倒查和举报奖励机制）。对典型重大事故隐患进行挂牌跟踪督办，对经核实属实的重大事故隐患予以奖励。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 4 | 指导各区督促矿山企业自查自报重大事故隐患，并对照重大事故隐患判定标准，对矿山企业上报质量进行审查把关。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 5 | 每季度对各区、各矿山企业上报的重大隐患进行分析，查找全市非煤矿山安全管理和监管薄弱环节，有针对性地加强整改和监管。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 6 | 督促企业严格执行国家关于非煤矿山复工复产有关规定，对同类重大事故隐患反复出现、屡改屡犯、弄虚作假的，按程序移交执法支队，依法严肃追究矿山企业主要负责人（实际控制人）责任，有上级公司的，严肃倒查上级公司主要负责人责任。 |  | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 7 | 国家法律法规和重要政策文件出台后，及时宣贯，并督促各地各非煤矿山企业抓好落实。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 8 | 持续加强与市自然资源和城乡建设局等部门的联动，专题会商，明确全市2026年“三个一批”攻坚目标任务和重点攻坚地区，督促重点攻坚地区加快推进“三个一批”工作任务。 | 2026年12月 |  | 市应急管理局、市自然资源和城乡建设局 |  |
| 9 | 督促第二批智能化试点矿山制定“一矿一策”建设时间表、路线图，指导各区跟踪试点矿山加快工作进度，积极发掘并推广智能化矿山建设典型案例和先进成熟适用智能化技术装备，按照国家矿山安监局、省应急厅要求，每半年统计报送一次工作进展。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 10 | 督促发生事故的非煤矿山制定并严格落实智能化改造方案。严格落实较大及以上事故的矿山复工复产验收要求，没有达到智能化改造要求的，一律不得恢复生产建设。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 11 | 持续督促全市各矿山企业配合开展湖北省非煤矿山安全风险监测预警系统建设和矿山联网工作。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 12 | 鼓励全市矿山企业结合矿山实际在安全设施设计中加大智能矿山设计深度，督促指导非煤矿山智能化试点企业结合矿山实际提高智能化设计，通过升级改造、险脏苦累岗位机器人替代等措施，减少井下作业人员数量，实现治本攻坚三年行动既定目标。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 13 | 督促各区指导本地区非煤矿山企业在国家矿山安监局矿山安全生产综合信息系统如实填报智能化建设、井下作业人员等信息，提高数据统计工作的准确性和时效性。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 14 | 日常监管执法检查过程中，检查矿山企业前两年“一矿一清单”推动落实情况，督促矿山企业将未完成的任务纳入2026年“一矿一清单”持续推进。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 15 | 督促各区指导辖区内非煤矿山企业对照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》，常态化开展隐蔽致灾因素普查，督促各区指导矿山企业及时登录国家矿山安监局矿山安全生产综合信息系统填报更新“一张图”相关信息，并对企业填报的信息进行审核把关。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 16 | 严格落实《司法部关于延长规范涉企行政执法专项行动开展时间的通知》要求，持续开展规范涉企行政执法专项行动，进一步规范执法行为。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 17 | 配齐配强执法监督人员，按计划对非煤矿山开展执法检查和现场复盘式执法监督工作；严格按计划落实文书预审、案卷评查、执法评议等日常监督工作。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 18 | 严格落实“一通知三办法一意见一目录”等执法规范文件，对执行落实不到位且符合执法责任倒查启动情形的，及时开展执法责任倒查。 | 2026年12月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 19 | 积极主动配合省级巡查组和国家矿山安监局湖北局对我市开展的非煤矿山巡查考核、明察暗访、矿山安全检查等工作，及时整改国家矿山安监局湖北局等省级单位检查和执法分析发现的问题。 | 2026年12月 |  | 市应急管理局、市自然资源和城乡建设局、市公安局 |  |
| 20 | 持续重拳出击“打非治违”，重点打击非煤矿山违法发包分包转包、非法转让施工资质、地下矿山不按设计生产建设、尾矿库擅自加高坝体、露天矿违规合阶并段等重大非法违法行为，严肃追究倒查企业投资人、实际控制人、主要负责人、法定代表人等人员责任，依法实施“行刑衔接”、失信惩戒等措施，持续保持“打非治违”高压态势。 | 2026年12月 |  | 市应急管理局、市自然资源和城乡建设局 |  |
| 21 | 督促指导各区上报辖区内非煤矿山安全风险等级并统一公示，动态调整地方政府领导包保地下矿山和尾矿库信息，科学合理制定干部包保责任清单，推动包保责任落实。 | 2026年6月 |  | 市、区应急管理局 |  |
| 22 | 督促矿山企业结合实际，制定并完成2026年安全生产治本攻坚“一矿一清单”。 | 2026年3月 |  | 市、区应急管理局 |  |

附件26：

鄂州市国资委安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 序号 | 工作清单 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促市属企业研究部署全年安全生产重点工作，梳理制定本企业安全生产治本攻坚三年行动2026年工作任务清单。 | 2026年3月底 | 市政府国资委、市出资企业 |
| 2 | 督促市属企业落实高层建筑重大火灾风险隐患排查整治专项行动及冬春火灾除患攻坚“百日行动”要求，加强各类安全风险防控和隐患排查整治。 | 2026年3月底 | 市政府国资委、市出资企业 |
| 3 | 建立健全并落实全员安全生产责任制，推动所有行业企业建立健全并落实从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理、技术和操作岗位的安全生产责任制，明确各部门安全生产职责。 | 2026年3月底 | 市出资企业 |
| 4 | 开展全覆盖全领域督导检查，对发现的问题隐患督促整改率达到100%，基本消除2026年及以前排查发现的重大事故隐患存量；重大风险建档率、标识率、管控责任及措施到位率100%。 | 2026年12月底 | 市政府国资委、市出资企业 |
| 5 | 督促市属企业建立自查自纠制度，企业主要负责人每季度带队开展1次检查并组织专题研究1次安全生产工作（高危行业暨一类市属企业每月至少1次），推动企业逐级建立隐患排查标准化流程、管控措施、落实管控责任。 | 2026年12月底 | 市出资企业 |
| 6 | 建立完善重大事故隐患治理督办机制，推动企业自查、聘请第三方协查、抽组专业力量帮扶检查、配合安委会专项督查等，督促推进重大事故隐患整改销号。 | 2026年12月底 | 市出资企业 |
| 7 | 组织生产经营单位主要负责人和重点人员教育培训，协调配合各安全生产专委会开展非煤矿山等重点行业领域企业主要负责人教育培训，高危企业特种作业人员持证上岗率达到100%。 | 2026年10月底 | 市出资企业 |
| 8 | 加强市属企业生产安全事故应急预案修编和预案演练，督促生产经营单位每年至少组织1次应急演练和应急疏散逃生演练（高危企业暨一类市属企业每半年至少1次）。 | 2026年9月底 | 市出资企业 |
| 9 | 加强市属企业综合应急救援队伍能力建设，指导各企业开展综合应急救援队伍能力提升演练培训。 | 2026年10月底 | 市政府国资委 |

附件27：

鄂州海关安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化开展口岸监管场所安全风险隐患排查，更新安全风险隐患和整改措施一张清单，据季节特征加强监管作业场所实地检查，对隐患苗头抓早抓小及时处置、防患未然。 | 2026 年 12 月 | 鄂州海关 |
| 2 | 做好进出口危险物品查发治理，持续加强对进出口危险品伪瞒报行为打击力度。 | 2026 年 12 月 | 鄂州海关 |
| 3 | 多种措施开展安全生产宣传教育和演练活动，提升安全生产专题和应急疏散能力，提升全员安全意识和应急自救技能。 | 2026 年 12 月 | 鄂州海关 |
| 4 | 加强对关区办公大楼及海关监管执法作业区域安全生产督导，确保安全隐患整、安全措施落到实处。 | 2026 年 12 月 | 鄂州海关 |
| 5 | 按照《鄂州花湖国际机场口岸监管区域安全生产合作备忘录》要求开展安全生产联防联控，及时将作业中发现的监管货物、作业区域风险隐患问题通报、移送相关主管部门。 | 2026 年 12 月 | 鄂州海关 |

附件28：

鄂州火车站安全生产治本攻坚三年行动2026工作清单

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，以牢固树立总体国家安全观和大安全观为根本目标，将学习践行习近平总书记关于安全生产的重要论述作为重大政治任务，深刻领悟其核心要义、精神实质和实践要求。坚持多措并举、学用结合，通过党委理论学习中心组引领学、专题培训系统学、基层宣讲深入学、案例警示强化学等形式，推动习近平总书记重要论述入脑入心。坚决贯彻落实习近平总书记对铁路工作特别是铁路安全的重要指示批示精神，将总体国家安全观和大安全观贯穿铁路规划、建设、运营、管理全过程，融入主题宣讲、干部培训、职工教育各领域，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，将总书记重要论述转化为筑牢铁路安全防线、推动铁路高质量发展的生动实践，切实以铁路安全服务国家战略、保障人民群众生命财产安全。” | 2026年5月 | 鄂州站 |
| 2 | 技术规章标准建设，技术规章标准建设方面，以科学编修为抓手，系统推进车务段运输技术规章重构工程，高质量完成规章修订与发文工作。通过构建层次清晰、结构合理、内容规范、科学严密的技术规章体系，实现技术规章与铁路技术装备迭代升级深度融合，与运输组织模式创新需求动态适配，为运输生产提供精准化、标准化技术支撑。强化规章全生命周期管理，建立‘立、改、废’闭环机制，确保技术规章体系始终处于先进、适用、有效状态，以高水平规章建设推动车务段安全生产治理体系和治理能力现代化，为铁路高质量发展提供坚实的法治化、规范化保障。 | 2026年底 | 鄂州站 |
| 3 | 干部职工队伍建设，以打造高素质干部职工队伍、为车站高质量发展提供人才支撑为目标，提高教育培训质量，实现职工思想素养和技能素养双提升。 | 2026年底 | 鄂州站 |
| 4 | 深化基础设备设施建设。以打造本质安全型设备体系为目标，将优良设备状态作为安全生产根基，深度融合年度春检秋鉴专项活动，构建‘全面排查、精准整治、动态更新’的设备管理长效机制。通过实施全覆盖、无死角的设备隐患排查整治，建立隐患分级分类治理台账，对超期服役、性能衰退及状态不良设备实施‘零容忍’清零行动，同步推进老旧设备更新与技术改造。强化设备全生命周期管理，构建‘预防维修+状态监测+智能诊断’三位一体维保体系，运用物联网、大数据等技术提升设备状态感知与预测预警能力。健全更新改造资金保障与项目推进机制，确保设备设施与铁路技术进步、运输需求升级同频共振，以设备设施的本质安全支撑铁路安全生产长治久安。 | 2026年底 | 鄂州站 |
| 5 | 深化消防安全基础建设方面，以全面提升消防本质安全水平为目标，构建‘责任明晰、制度健全、监管有力、防范有效’的现代化消防治理体系。以2025年度重大火灾事故为深刻警示，坚持问题导向与系统治理相结合，全面筑牢消防安全防线。重点健全‘四大体系’：一是构建‘横向到边、纵向到底’的消防安全责任体系，压实党政领导、部门监管、单位主体‘三方责任’，推行‘网格化’管理；二是完善‘覆盖全链条、贯穿全过程’的制度体系，制定修订消防安全标准化管理规范，强化风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；三是打造‘人防+技防+物防’融合的安全防控体系，在重点场所推进智慧消防建设，推广应用火灾自动报警、智能监测预警等物联网技术，提升动态监管能力；四是建立‘精准执法+全民参与’的监督体系，常态化开展联合执法检查，畅通群众举报渠道，实施重大火灾隐患‘挂牌督办、闭环整改’，确保整改率100%。通过体系化建设与精准化治理，坚决遏制重特大火灾事故，推动消防安全治理模式向事前预防转型，为铁路安全生产营造安全稳定环境。 | 2026年底 | 鄂州站 |
| 6 | 深化铁路外部环境安全治理方面，以打造本质安全型铁路外部环境为目标，深入贯彻落实习近平总书记关于铁路外部环境治理的重要批示指示精神，深刻汲取2025年度重大路外伤亡事故教训，坚持问题导向与系统治理相结合，全面筑牢铁路沿线安全屏障。以‘可防范、可预警、可控制’为治理导向，持续巩固既有成效，到2026年实现‘三个全面’目标：即常态化管理制度健全完善、安全环境管理基础全面提升、政府主导、部门联动、路地协同、社会参与的多方共治格局基本成型。重点实施‘四大攻坚行动’：一是开展隐患清零攻坚行动，对铁路沿线轻硬漂浮物、危树、违法建筑等隐患开展全覆盖排查整治，建立‘一事一档、销号管理’机制，确保重大隐患动态清零；二是推进技防升级攻坚行动，在公铁并行交汇区段、人员密集区段增设智能监测预警系统，推广应用侵限报警、电子围栏等技术，构建‘空天地’一体化监测网络；三是深化路地协同攻坚行动，推动地方政府将铁路外部环境安全纳入综合治理体系，联合开展‘双段长’责任制落实、平安铁路示范线创建等工作，形成齐抓共管合力；四是强化应急处置攻坚行动，完善路地联合应急预案，定期组织实战化演练，提升极端天气、地质灾害等突发事件应对能力。通过系统化治理、精准化管控和智能化防控，坚决遏制因外部环境问题引发的较大以上铁路交通事故，为铁路安全畅通构筑坚实外部环境保障。 | 2026年底 | 鄂州站 |

附件29：

鄂州市民航办安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好《鄂州市处置民用航空器飞行事故应急预案》宣传、培训工作。 | 2026年7月底前 | 市民航办 |
| 2 | 提升成员单位人员应急能力和水平，开展应急救援实操演练。 | 2026年12月底前 | 市民航办 |
| 3 | 积极协调民航湖北监管局，配合湖北国际物流机场有限公司做好机场安全运行统筹协调工作。 | 持续推进 | 市民航办 |

附件30：

| 鄂州市粮食领域安全生产治本攻坚三年行动2026年工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 作 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 利用国家物资储备系统“安全生产培训”APP等载体，强化安全生产知识学习，提升安全生产工作水平。 | 持续推进 | 市发改委（市粮食局） |
| 2 | 落实省粮食局关于安全检查指引和安全生产的有关规定，在夏粮、秋粮收购期间，深入涉粮企业开展安全生产检查，确保作业安全。 | 持续推进 | 市发改委（市粮食局）、粮油存储企业和加工企业 |
| 3 | 综合运用“四不两直”、明查暗访、“互联网+督导检查”等方式，聚焦粮食领域安全生产和安全储粮，开展安全检查，及时清除风险隐患，确保粮食安全。 | 持续推进 | 市发改委（市粮食局） |
| 4 | 利用湖北省粮食购销监管省级平台，加强对省级储备粮油的收购、储备和出库等全流程监管，确保储备粮油安全。 | 持续推进 | 市发改委（市粮食局） |
| 5 | 组织开展安全生产月活动，引导储备库人员践行安全的生产生活方式，确保储备粮安全。 | 2026年底 | 市发改委（市粮食局）、粮油存储企业 |
| 6 | 开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周、粮食科技活动周等主题活动，宣传爱粮节粮等相关知识。 | 2026年底 | 市发改委（市粮食局） |

附件31：

# 鄂州市防灾减灾中心安全生产治本攻坚三年行动 2026 年工作清单

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进地震监测台网建设，完成华容一体化地震台站建设及梁子地震综合监测台提档升级。 | 2026年11月 | 市防灾减灾中心 华容区应急管理局 梁子湖区应急管理局 |
| 2 | 推进矿山等重大建设工程专用地震监测台网建设。 | 2026年11月 | 市防灾减灾中心 相关区级应急管理部门 |
| 3 | 开展烈度速报预警点、宏观观测点安全巡查。 | 2026年11月 | 市防灾减灾中心 |
| 4 | 开展地震监测设施和观测环境安全执法检查。 | 2026年11月 | 市防灾减灾中心 市应急局综合执法支队 |
| 5 | 开展加固工程宣贯、房屋设施抗震设防信息采集和地震安评项目现场检查。 | 2026年11月 | 市防灾减灾中心 各区应急管理部门 |
| 6 | 成立地震应急处置队伍，购置专业设备，提升地震现场工作能力。 | 2026年6月 | 市防灾减灾中心 |